1. บทนำ

ความเป็นมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม        การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 จากผลของการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545    ( ฉบับที่ 5) และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แยกภารกิจการบริหารราชการ     ส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น  โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล  การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกหลายประการ ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะ ที่รัฐดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4  ปี และต้องจัดสรรภาษีเงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่ท้องถิ่น จนถึงร้อยละ 35 ของรายได้รัฐบาล ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและพร้อมที่จะรองรับการถ่ายโอนแทนหน่วยงานส่วนกลางในบางเรื่อง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

(2) การประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มีผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 รูปแบบเปลี่ยนแปลงที่มาของผู้บริหาร โดยกฎหมายใหม่กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น และกำหนดแนวทางการบริหารงานของท้องถิ่นแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ  ทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นได้โดยตรง  ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง

4

(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายให้ส่วนราชการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน สัมฤทธิผลต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการและบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้โดยเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547

โดยที่มาตรา 13 และ 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี  โดยมีความสอดคล้องกับโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้กับรัฐสภา รวมทั้งมีความต่อเนื่องกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และในระเบียบ ได้กำหนดให้        ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี จึงเป็นหน้าที่ที่กรมส่งเสริม     การปกครองท้องถิ่นจะต้องแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินออกมาเป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี

(5) แนวทางการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กำหนดหลักการและแนวทางการทำงาน

สำหรับคณะรัฐมนตรี ไว้ ประกอบด้วย

(5.1) รัฐบาลมีระยะเวลาในการบริหารราชการค่อนข้างจำกัด จึงให้คณะรัฐมนตรีเน้นการประสานและการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานบรรลุผลโดยเร็ว

(5.2) หลักในการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้ยึดหลัก 4 ประการ คือ

- โปร่งใส

- เป็นธรรม

- ประหยัด

- ประสิทธิภาพ

(5.3) การบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปรองดองของทุกภาค

ส่วนในสังคม โดยรับฟังปัญหา ความเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การพิจารณา           ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้ยึดหลักเหตุผลและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

(5.4) โดยที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารงานในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จึงให้รัฐมนตรีเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการใดที่เห็นควรดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้ว หากยังไม่ได้เสนอขอตั้งงบไว้ให้เตรียมรายละเอียดเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ต่อไป

(6) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549

ประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่

(6.1)  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร

(6.1.1)  สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร

(6.1.2)   เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

(6.1.3)  จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม

จริยธรรมทางการเมือง

(6.1.4)   จัดทำแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ  การใช้เครื่องมือ

สื่อสารของรัฐ

(6.1.5)  ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่สื่อสารมวลชน

(6.1.6)  ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน

(6.17)   มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ

(6.1.8)  สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง

(6.2)  นโยบายเศรษฐกิจ

(6.2.1) ภาคเศรษฐกิจฐานราก : การเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ท้องถิ่น แรงงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก

(6.2.2)  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด : การพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อม การส่งออก การท่องเที่ยว พลังงาน

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา

การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า

(6.2.3)  ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม : การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ การออม

การเงินการคลัง

(6.3)  นโยบายสังคม

(6.3.1)  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ

(6.3.2)   จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์

(6.3.3)  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

(6.3.4)  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม

และปัญญา

(6.3.5)  ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน

(6.3.6)  สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชน  ท้องถิ่น และประชาสังคม

(6.3.7)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย

ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน

(6.3.8)  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

(6.3.9)  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรม

(6.4)  นโยบายการต่างประเทศ

(6.4.1)  ดำเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

(6.4.2)   ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

และในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และระหว่างภูมิภาค

(6.4.3)   เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน

(6.4.4)   ดำเนินบทบาทสร้างสรรค์ในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอื่น

(6.4.5)   คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

(6.5)  นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ

(6.5.1)  ส่งเสริมการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ

ภาควิชาการ

(6.5.2)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ

ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในนโยบายสามด้านแรก คือ นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ,นโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายสังคม

(7) วาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 กำหนด

วาระแห่งชาติไว้ 2 ประการ คือ

(7.1)  การเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 เน้นกิจกรรมให้ประชาชนมีความรู้รักสามัคคี เพื่อให้เกิดความ

สมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(7.2)  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาคการเมือง

และภาคราชการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ ด้วยการส่งเสริมองค์กรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบ

(8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฯ ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้  ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความ

สมดุล เป็นธรรม และ ยั่งยืน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ในการนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

- การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

(9) หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินงานโดยสรุปคือ

- หลักทางสายกลาง (ความสมดุล)  ใช้ทั้งการบริหารและการพัฒนา

- ใช้ทุกระดับ ( ปัจเจกชน / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม/ประเทศ)

- ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ , มีเหตุผล และ การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- อยู่บนเงื่อนไข “ความรู้” คู่ “คุณธรรม” นำไปสู่ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม ที่ “สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน”

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ

ครอบครัว ชุมชน รัฐ – ในการพัฒนา บริหารประเทศ

แนวคิด

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

พอประมาณ

ความรอบรู้

ความรู้ในตัวตน ในหลักวิชา

รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม

ซื่อสัตย์

ความเพียร

อดทน  ขยันหมั่นเพียร

มีสติ

เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/การเมือง

สร้างสมดุล/มั่นคง/เป็นธรรม/ยั่งยืน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หลักการ

เงื่อนไข

เป้าประสงค์

2.วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2.1 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเพื่อ “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

2.2 พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

(1)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

(2)  พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานหลักคุณธรรม

(3) พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

(4) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง

การปกครอง และความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน

(6)  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

(7)  ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(8) สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภายใต้กรอบความคิดการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในบริบทการบริหารราชการรวมทั้งสังคม

รอบตัวและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาประกอบกับอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด  และเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อสร้าง

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น สมกับเจตนารมณ์ของการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น และรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่

ประกอบด้วยเครื่องมือและวิธีการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์

สำหรับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ และ 6 กลยุทธ์หลัก คือ

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ทั้งสามจะเป็นยุทธศาสตร์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน และขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอำนาจฯ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ในยุทธศาสตร์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ  การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) และการบริหารจัดการและการจัดองค์กรภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

| เป้าประสงค์ | - เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| --- | --- |

| ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | เป้าหมาย 50-51 |
| --- | --- |
| - ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด | 80 7,500 คน 70 |

กลยุทธ์หลัก

1. การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล

1.1  การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นจังหวัดและ

ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกลไกหลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในระดับภูมิภาค

1.2  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการ

บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม

2.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด

3.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

| แผนงาน/โครงการ | 1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล 1.1 จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย ให้ครบถ้วนภายในปี 2550 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งในระยะสั้น และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ให้มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.3 จัดทำมาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาเงินรางวัลประจำปี โดยใช้หลักประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและประหยัด 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมภิบาล 2.1) จัดให้มีระบบนิเทศ การติดตาม และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งภายในปี 2550 2.2) โครงการปรับปรุงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการปฏิบัติราชการและการจัดบริการประชาชนภายในสำนักงาน 2.3) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับหน้าที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและฝึกอบรมภาคประชาชนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ |
| --- | --- |

| แผนงาน/โครงการ | 2.4) โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้างระดับจังหวัด และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น 2.5) โครงการวางระบบควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 2.6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 3. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3.1) โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย 3.2) โครงการรวบรวมเนื้อหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปี 2550 |
| --- | --- |

เจ้าภาพการดำเนินงาน

- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

- กองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี

- สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

- สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น

- สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในยุทธศาสตร์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช้หลักคุณธรรมกำกับการพัฒนา ภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี โดยเน้น ภาคเศรษฐกิจฐานราก ในด้าน การเกษตรกรรม และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งภาคเศรษฐกิจระบบตลาดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในด้าน การท่องเที่ยว และ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| เป้าประสงค์ | - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน |
| --- | --- |

| ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | เป้าหมาย 50-51 |
| --- | --- |
| - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | 100 60 |

กลยุทธ์หลัก

- นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

| แผนงาน/โครงการ | นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครอง โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส เฉลิมพระชนม พรรษา ครบ 80 พรรษา ส่วนท้องถิ่นในการจัดหา ที่อยู่อาศัย ให้ประชาชน (80 พรรษา 8,880 หลัง) 2. โครงการขุดสระน้ำให้แก่เกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมันครัวเรือน (500 แห่งในปี 2550) 4. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) |
| --- | --- |

เจ้าภาพหลัก

- สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

ยุทธศาสตร์นี้ มุ่งให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมีประเด็นการจัดการในเรื่อง

- เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย

- พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา

- ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุข

| เป้าประสงค์ | - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมที่จำเป็นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของสังคม - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| --- | --- |

| ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | เป้าหมาย 50-51 |
| --- | --- |
| - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของสังคม ตามเกณฑ์ที่กำหนด | อปท.ทุกแห่ง อปท.ทุกแห่ง |

| ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | เป้าหมาย 50-51 |
| --- | --- |
| - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด - จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ทุกแห่ง 88 แห่ง |

กลยุทธ์หลัก

1.  ส่งเสริมการจัดบริการสังคมขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครอง

ทางสังคมอย่าง ทั่วถึง และเป็นธรรม

2.  ใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ

สมานฉันท์เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสังคม

3.  ร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

| แผนงาน/โครงการ | 1. ส่งเสริมการจัดบริการสังคมขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีเป้าหมายในปี 2550 ดังนี้ 1.2.1 การจัดทำมาตรฐาน และการประเมินผลครบทุกแห่ง 1.2.2 การฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ให้ครบทุกแห่ง 1.2.3 การรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 1.3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยผ่านเกณฑ์การประเมินจาก สมศ. กระทรวงศึกษาธิการ |
| --- | --- |

| แผนงาน/โครงการ | 1.4 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพตลาดโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมโดยเฉพาะสนับสนุนให้จ่ายเงินสงเคราะห์คนชรา, โรคเอดส์ และคนพิการอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนชรา เพิ่มมากขึ้น 2 .ใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลักคุณธรรม จริยธรรมและความสมานฉันท์ เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสังคม 2.1 การจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 2.2 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฯ 2.3 สนับสนุนและร่วมมือกับกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.4. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ สืบทอดการดำรงชีวิตความเป็นไทย 3. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.1 การจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ควบคู่กับการศึกษาสายสามัญ 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ ศอ.บต.) |
| --- | --- |

เจ้าภาพหลัก

- สำนักมาตรฐานการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

- สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

- สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

- สำนักงานเลขานุการกรม

- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  (นโยบายและแผน)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ได้วางรากฐานแนวทางธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการปรับบทบาท ภารกิจ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งสู่การดำเนินงานที่มีมาตรฐาน สามารถวัดผลงานที่ชัดเจน นำไปสู่การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

กระบวนทัศน์ในการพัฒนายุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม อันเป็นการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐ ผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้ ดังนี้

1.  เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ดังนี้

1.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน

1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน

ในพื้นที่ และการบริการที่ได้มาตรฐานเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่น จะได้รับการบริการที่ดี

1.3  ภาคชุมชน ต้องพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถเพื่อพึ่งพาตนเอง มีการรวมกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเข้ามามีบทบาทในกระบวนการบริหารท้องถิ่น อย่างเหมาะสม

2.  สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปรับวิธีคิด ทัศนคติ ค่านิยม เกิดความตระหนักและเข้าใจและสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

3.  สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนระดับต่าง ๆ ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อสร้างการบูรณาการและความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ

4.  จัดให้มีระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ ที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อย่างมีส่วนร่วม

5.  ปรับปรุงกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ มีการสร้างเครื่องมือชี้วัด

การดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับ และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและท้องถิ่น  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว

8.  จัดระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และการสร้างความเข้าใจ

แก่สาธารณชน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสามารถใช้ศึกษา

เป็นต้นแบบ (best practice) ในการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

การขับเคลื่อนยุทธศศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี       และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

สถ.

อปท.

ชุมชน/หมู่บ้าน

แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนแม่บทชุมชน/ปัญหา/ความต้องการ

พัฒนาระบบข้อมูล และการติดตาม ประเมินผล

ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน/ภาคี

กฎระเบียบ,งบประมาณประชาสัมพันธ์