**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองกระดิ่งจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกระดิ่งหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล หนองกระดิ่ง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ**  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองกระดิ่งหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองกระดิ่งทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอคีรีมาศและจังหวัดสุโขทัยด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองกระดิ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองกระดิ่ง

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2558-2577) แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย แผนพัฒนาอำเภอคีรีมาศ และแผนชุมชนตำบลหนองกระดิ่ง

**ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

**1)** **วิสัยทัศน์**

“ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”

**2) ยุทธศาสตร์**

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน

- ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค แหล่งน้ำทาง

การเกษตร

- จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบประปาหมู่บ้าน

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลให้น่าอยู่

2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ

และเศรษฐกิจชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ว่างงาน

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน

ของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคง และพัฒนาสังคม

- ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

- ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม

- ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ และความ

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน

4. ด้านส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริม สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว **เป้าประสงค์**

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ขจัดปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 2. การจัดให้มีน้ำบริโภคที่สะอาด น้ำอุปโภคที่มีคุณภาพ และเพียงพอ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้สามารถใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการทำการเกษตร การคมนาคมขนส่งสะดวกปลอดภัย

3. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้สังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญา ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่ประชาชนในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักในความร่วมมือ และการบูรณาการการหาแนวคิด แนวทางที่จะร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง เพื่อนำสู่ความเข้มแข็ง

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดบริการสาธารณะที่ดีอย่างทั่วถึง

6. การสร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี การทำงานเชิงบูรณาการ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมต่อกลุ่มและองค์กรในตำบลหนองกระดิ่ง

**ตัวชี้วัด**

1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานมากขึ้น การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

2. มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอ

3. ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง

4. จำนวนประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปัญหายาเสพติดลดลง

6. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้

8. จำนวนครัวเรือนในตำบลหนองกระดิ่งสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

9. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น

10.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

11. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น

**ค่าเป้าหมาย**

1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

3. ประชาชนมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง

5. การบริหารการจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ

7. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

8. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง

**กลยุทธ์**

1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาส

6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

8. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด

9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย

11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว

12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของ อบต. ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย** | **ยุทธศาสตร์**  **องค์การบริหารส่วนตำบล**  **หนองกระดิ่ง** | **โครงการ**  **เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| **1.ความมั่นคง** | - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา  ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  - ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค | - พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน | - พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างยั่งยืน | **-**ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  **-** ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | **-** พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน **และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**  - ส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | **101** | **35** |
| **2.การสร้างความ**  **สามารถในการแข่งขัน** | - ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์  - ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  -ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | - พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน  -พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่ง สี่แยกอินโดจีนและอาเซียน  - พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ | **-** พัฒนาและส่งเสริม การเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน  - พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างยั่งยืน | **-** ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ | **53** | **13** |
| **3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** | - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา  ศักยภาพทุนมนุษย์ | - พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ | - พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน | **-**ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพที่ดี | **-** การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความมั่นคงและ พัฒนาสังคม | **40** | **6** |
| **4.การสร้าโอกาสการเสมอภาคและละเท่าเทียมกันทางสังคม** | - ยุทธศาสตร์การสร้าง  ความเป็นธรรมลดความ  เลื่อมล้ำในสังคม | - พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน | - พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน | **-** ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | **-** การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความมั่นคงและ พัฒนาสังคม |
| **5.สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | - ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | **-**บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | - พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างยั่งยืน  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน | **-** ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม | **-** การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาสังคม |
| **6.การปรับสมดลและพัฒนระบบการบริหาจัดการภาครัฐ** | - ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ | - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน | ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม | **-** การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความมั่นคงและ พัฒนาสังคม |
|  | | | | | **รวม** | **194** | **54** |

**การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น** (โครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย** | **ยุทธศาสตร์**  **องค์การบริหารส่วนตำบล**  **หนองกระดิ่ง** | **โครงการ**  **เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** |
| **1.ความมั่นคง** | - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา  ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  - ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค | - พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน | - พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างยั่งยืน | **-**ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | **-** พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน **และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **11** |
|  | | | | | **รวม** | **11** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 54 โครงการ โครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 11 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 194 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 194 โครงการ ดำเนินการจริง 63 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.28

2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.61

3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคง และพัฒนาสังคม จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.52

4. ด้านส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.12

**การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เคหะและชุมชน | กองช่าง | กองคลัง | 1 | 71,484.17 |
| 2 | ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | กองคลัง | 2 | 343906 |
| งบกลาง | สำนักปลัด | กองคลัง | 3 | 3,139,900 |
| 3 | ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคง และพัฒนาสังคม | บริหารงานทั่วไป | กองคลัง | กองคลัง | 1 | 14,274 |
| 4 | ด้านส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | กองคลัง | 5 | 198,000 |
| **รวม** | | | | | 12 | 3,767,564.17 |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย

หน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน

และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยลอดช่องไทยซอยบ้านนายเทิน หมู่ที่ 5 | ประชาชนได้มีแสงสว่างในการสัญจร | ขยายเขตเสาไฟฟ้า ยาว 138 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 71,484.17 | การใช้เส้นทางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและมีความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจัดสวัสดิการ  แก่ผู้สูงอายุบนพื้นฐาน  ของสวัสดิการสงเคราะห์ | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ | 2,379,100 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับ  ผู้พิการ | เพื่อจัดสวัสดิการ  แก่ผู้พิการบนพื้นฐาน  ของสวัสดิการสงเคราะห์ | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ | 748,800 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ | เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ติดเชื้อ | มอบเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อตามเกณฑ์ของเบี้ยยังชีพฯ | 12,000 | ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องทั้งยังได้รับความสนุกสนานรื่นเริงเนื่องในวันเด็ก ฯ | เด็กและเยาวชนในเขต ฯ | 69,906 | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | เด็กและเยาวชนในเขตฯได้รับความสนุกสนานรื่นเริงและได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ | กองการศึกษาฯ |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 6 | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลหนองกระดิ่ง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | ประชาชนตำบลหนองกระดิ่ง | 14,274 | ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น | การบริการและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| 7 | โครงการประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน เล่นไฟ ประจำตำบลประจำปี | เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยสืบไป | ประชาชนในเขตฯ | 18,000 | การส่งเสริมประเพณีเพิ่มขึ้น | ประชาชนในเขตฯได้รับความสนุกสนานรื่นเริงเนื่องในวันลอยกระทงฯ | กองการศึกษาฯ |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีของดีคีรีมาศ | เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีตำบล | ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนกับหน่วยงานราชการ | 80,000 | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | | | | **3,393,564.17** |  | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 1 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนม | 274,000 | เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง |
| 2 | โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองและการท่องเที่ยวของอำเภอคีรีมาศในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี | เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ  คีรีมาศ | ประชาชนในเขต จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง | 60,000 | กิจกรรมได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น | ประชาชนเกิดความสำนึกและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น | ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง |
| 3 | โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัยประจำปี | เพื่อจ่ายอุดหนุนจังหวัดสุโขทัย | ประชาชนในเขต จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง | 25,000 | กิจกรรมได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น | ประชาชนเกิดความสำนึกและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น | จังหวัดสุโขทัย | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง |
| 4 | โครงการเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัย | เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ  คีรีมาศ | ประชาชนในเขต จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง | 15,000 |  | ประชาชนเกิดความสำนึกและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น | ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง |
| **รวม** | | | | **374,000** |  | | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาน (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อสร้างจิตสำนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่า แหล่งน้ำ ผืนดินและร่วมกันปลูกป่า | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | - | ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันปลูกต้นไม้ | สำนักปลัด |
| **รวม** | | | | - |  | | |

**ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เคหะและชุมชน | กองช่าง | กองคลัง | 31 | 9,423,779.17 |
| 2 | ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | กองคลัง | 8 | 2,146,900 |
| ความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด | กองคลัง | 2 | 23,630 |
| งบกลาง | สำนักปลัด | กองคลัง | 3 | 3,142,900 |
| 3 | ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคง และพัฒนาสังคม | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | กองคลัง | 3 | 74,060 |
| สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | กองคลัง | 1 | 60,000 |
| ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษาฯ | กองคลัง | 1 | 2,675 |
| 4 | ด้านส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | | 49 | 14,873,944.17 |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย

หน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน

และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายบ้านนายดอกรัก นาโตนด-คลองท่าช้างฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.10 เมตร | 44,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายมาบพญา-หนองหญ้าไทร หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.10 เมตร | 410,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนางจรูญ คนซื่อ หมู่ที่ 5 | ประชาชนได้มีแสงสว่างในการสัญจร | ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 2 เฟส ยาว 200 เมตรพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 29,879.17 | การใช้เส้นทางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและมีความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายหนองหลอดซอยบ้านนายอุดม คงเมือง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.10 เมตร | 11,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งหนองห้อง หมู่ที่ 2,3 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.10 เมตร | 302,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทรายทอง-หนองทอง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 4,718 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1,357,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งน้อย-หนองบัวหมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร | 141,800 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ(ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายเลียบคลองสามพวง (บ้านนายพาน ศรีท่าดินแดง) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 663 เมตร หนา 0.10 เมตร | 77,800 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายตาปื้อ-ยางเตี้ย หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนา 0.10 เมตร | 212,800 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหร่ายหนองถ่าน-ประปาใหม่ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 573 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | 930,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุชาติ นวลจีน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | 414,000 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | เพื่อระบายน้ำ | ยาว 486 เมตร ท่อ คสล. 0.40 เมตร ยาว 586 เมตร พร้อมบ่อพัก | 1,020,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 13 | โครงการขุดลอกคลองทุ่งหนองแขม และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 | เพื่อกักเก็บน้ำเนื่องจากคลองตื้นเขิน | ปากคลองกว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 2,440 เมตร | 300,000 | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้และลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ(ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมตำบลหนองกระดิ่ง | เพื่อบริการประชาชนที่มาใช้สถานที่ | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร | 484,000 | ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น | ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองยาง-ทุ่งไม้กอง หมู่ที่ 2 (ช่างที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนที่มีมาตรฐาน | กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | 480,500 | การใช้เส้นทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายศาลากลางหมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำ | ยาว 69 เมตร | 107,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายบ้านนายบัญชา แสงคำ หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำ | ยาว 110 เมตร | 143,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 5 ท่อน | 171,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 19 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายคลองยาง-วังน้ำ หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน | 7,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 20 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายทุ่งนาวัว หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 12 ท่อน | 26,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 21 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 5 จุดๆ ละ 5 ท่อน | 214,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ(ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 22 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายคลองหนองเหมือง หมู่ที่ 5 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน | 14,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 23 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายคลองธรรมโรง-คลองตาเกตุ หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 10 ท่อน วางท่อ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 12 ท่อน | 51,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 24 | โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายหนองแขม -ปากหร่าย หมู่ที่ 2,3 | เพื่อระบายน้ำ | ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 2,800 เมตร | 280,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 25 | โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายโปร่งพรมหมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำและกักเก็บน้ำ | ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 250 เมตร | 31,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยาง (บ้านนายโกวิท บุญโตนด) หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 360,500 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยาง หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 360,500 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยางใต้ หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 361,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยางเหนือ หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 361,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองเหมือง หมู่ที่ 4 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 361,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองธรรมโรง หมู่ที่ 6 | เพื่อระบายน้ำ | ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร | 361,000 | ป้องกันน้ำท่วม | ลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 32 | โครงการรักษ์ภาษาไทย | เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเป็นการอนุรักภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองกระดิ่ง | 35,000 | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลหนองกระดิ่งตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและใช้ได้อย่างถูกต้อง | กองการศึกษาฯ |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 33 | โครงการศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | เด็กและเยาวชนตำบลหนองกระดิ่ง | 19,850 | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านศิลปะดีขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| 34 | โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนสู่งานอาชีพ | เพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมให้เด็กและเยาวชนประชาชน | เด็กและเยาวชนประชาชนตำบลหนองกระดิ่ง | 35,000 | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมในด้านศิลปหัตถกรรม | กองการศึกษาฯ |
| 35 | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ภายในตำบล | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แก่เด็กและเยาวชน | เยาวชน ประชาชนตำบลหนองกระดิ่ง | 79,920 | เยาวชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคี | เยาวชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองการศึกษาฯ |
| 36 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคีรีมาศคัพประจำปี | เพื่อเยาวชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | เยาวชน ประชาชนตำบลหนองกระดิ่ง | 9,330 | เยาวชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | เยาวชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กองการศึกษาฯ |
| 37 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | สนามกว้าง 111 ยาว 73 เมตร | 1,412,900 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | กองการศึกษาฯ |
| 38 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาด้านสุขอนามัย | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลหนองกระดิ่ง | 9,980 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 39 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของสตรี | กลุ่มสตรีตำบลหนองกระดิ่ง | 13,650 | กลุ่มสตรีมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น | กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและนำมาปฏิบัติในชีวิตได้ | สำนักปลัด |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ (ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 40 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุบนพื้นฐานของสวัสดิการสงเคราะห์ | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน | 2,339,700 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 41 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้ผู้พิการ | เพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการบนพื้นฐานของสวัสดิการสงเคราะห์ | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน | 791,200 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 42 | โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ | เพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อบนพื้นฐานของสวัสดิการสงเคราะห์ | ผู้ติดเชื้อที่ขึ้นทะเบียน | 12,000 | ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 43 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารงานของ อบต.หนองกระดิ่ง | เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต. อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี | จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามระเบียบฯ | 20,000 | ประชาชนมีความพึงพอใจกับบริการของ อบต. เพิ่มขึ้น | สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | สำนักปลัด |
| 44 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | ดำเนินการตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมตามโครงการ | 13,800 | ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีฯต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีฯต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 45 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | คณะผู้บริหาร พนักงานฯ สมาชิกสภาตำบล | 40,260 | บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการ(ต่อ) (แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |  |
| 46 | โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย | เพื่อให้เด็กและเยาวชนว่ายน้ำเป็น | เด็กนักเรียนในเขต | 2,675 | เด็กและเยาวชนว่ายน้ำเป็นปลอดภัยมากขึ้น | เด็กและเยาวชนว่ายน้ำเป็นปลอดภัยมากขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| 47 | โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | ประชาชนตำบลหนองกระดิ่ง | 60,000 | ประชาชนได้รู้วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกมากขึ้น | ลดจำนวนการเกิดโรคไข้เลือดออก | กองสาธารณสุขฯ |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 284,900 | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | | | | **14,603,944.17** |  | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนม | 270,000 | เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง |
| **รวม** | | | | **270,000** |  | | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย(ต่อ) (แบบ ผ.05)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานที่ขอประสาน |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หมู่ที่ 1- โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,038 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 4,152 ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม 4 จุด รวมพื้นที่ 11 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,263 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ข้าง (บางช่วงพื้นที่จำกัดให้กว้างตามสภาพพื้นที่) | 1,720,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | จังหวัดสุโขทัย |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองยาง-ทุ่งไม้กอง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร | 4,500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในกาคมนาคม | จังหวัดสุโขทัย |
| **รวม** | | | | 6,220,000 |  | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งเป็นหน่วยดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาน (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต. | เพื่อให้มีการจัดระเบียบ ระบบสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน | โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต. | - | ประชาชนได้รับความสะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ | ประชาชนได้รับความสะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน | - | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชนเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับบริการที่ดีเมื่อมาติดต่อราชการ | สำนักปลัด |
| **รวม** | | | | - |  | | |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | 16,800 | สำนักปลัด |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว | 11,200 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว | 15,800 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนชนิด 6 ตู้ จำนวน 1 หลัง | 71,000 | กองคลัง |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | 16,800 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 5,600 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน | 679,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด | 22,000 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 2,800 |
|  | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | พัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว | 22,900 | กองการศึกษาฯ |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | 16,800 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 5,600 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตัว | 19,600 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร | 87,000 |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (ต่อ) (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด | 44,000 | กองช่าง |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 |
| เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 5,600 |
| รวม | | | | | | 1,051,100 |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การประหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17 | 85 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 17 | 85 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
| รวมคะแนน | | **100** | 85 | 86.36 |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | **20** | |  | |  | |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | | 3 | | 100 | |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | | 2 | | 100 | |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | | 1 | | 50 | |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | | 1 | | 50 | |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | | 2 | | 100 | |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | | 2 | | 100 | |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 1 | | 50 | |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 | | 100 | |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | 3 | 3 | | 100 | |
| **รวม** | **20** | 17 | | 83.33 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** | |  | |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 3 | | 2 | | 66.66 |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2 | | 2 | | 100 |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | | 2 | | 100 |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | | 1 | | 50 |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | | 2 | | 100 |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 2 | | 100 | |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 2 | | 100 | |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 2 | | 100 | |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 3 | 2 | | 66.66 | |
| **รวม** | **20** | **17** | | **87.03** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **60** |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 | 80 |
| **ลำดับ** | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4 | 80 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 100 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 80 |
| **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | 5 | 5 | 100 |
| **รวม** | **60** | **51** | **86.66** |

**3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 8 | 80 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 8 | 80 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 8 | 80 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 9 | 90 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 3 | 60 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 3 | 60 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 85 | 85.62 |

**3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | | | |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | | 8 | | | 80 | | | |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) | **10** | | 8 | | | 80 | | | |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** | | 8 | | | 80 | | | |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | **10** | | 9 | | | 90 | | | |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **60** |  | | |  | | | |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | | | 100 | | | |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | | | 100 | | | |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4 | | | 80 | | | |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | | | 100 | | | |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4 | | | 80 | | | |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | | | 3 | | | 60 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | | | 5 | | | 100 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | | | 3 | | | 60 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | | | 4 | | | 80 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | 5 | | | 3 | | | 60 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | | | 5 | | | 100 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | | | 5 | | | 100 |
| **รวม** | | **60** | | | 51 | | | 84.37 |

# รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ จ.สุโขทัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **อบต.หนองกระดิ่ง** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** |
| **พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | | |
| 1. ก่อสร้างถนนลาดยางคลองยาง-ทุ่งไม้กอง หมุ่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 494,000.00 |
| 2. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายบ้านนายดอกรัก  นาโตนด-คลองท่าช้างฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 44,100.00 |
| 3. ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบอดอัดสายมาบพญา-หนองหญ้าไทรหมู่ที่2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 514,400.00 |
| 4. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยลอดช่องไทย  ซอยบ้านนายเทิน หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 72,000.00 |
| 5. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางจรูญ  คนซื่อหมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 30,000.00 |
| 6. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายหนองหลอดซอย  บ้านนายอุดม คงเมืองหมู่ที่2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 11,000.00 |
| 7. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 99,000.00 |
| 8. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งหนองห้อง หมู่ที่2,3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 302,400.00 |
| 9. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทรายทอง-หนองทอง  หมู่ที่3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 1,803,600.00 |
| 10. ซ่อมแซมถนนดินผิวลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 99,000.00 |
| 11. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งน้อย-หนองบัว  หมู่ที่4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 142,400.00 |
| 12. ซ่อมแซมถนนดินผิวลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 99,000.00 |
| 13. ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายเลียบคลองสามพวง(บ้านนายพาน ศรีท่าดินแดง)หมู่ที่5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 78,900.00 |
| 14. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายตาปื้อ-ยางเตี้ย หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 323,700.00 |
| 15. ซ่อมแซมถนนดินผิวลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 99,000.00 |
| 16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหร่ายหนองถ่าน-ประ  ปาใหม่ หมู่ที่2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 1,110,500.00 |
| 17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ นวลจีน  หมู่ที่6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 500,200.00 |
| 18. ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 1,032,000.00 |
| 19. ขุดลอกคลองทุ่งหนองแขม และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300,000.00 |
| 20. ก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมตำบลหนองกระดิ่ง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 484,000.00 |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองยาง-ทุ่งไม้กอง หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 494,000.00 |
| 22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายแม่น้ำรูปตัวยูสายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 107,000.00 |
| 23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายบ้านนายบัญชา  แสงคำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 143,000.00 |
| 24. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 346,000.00 |
| 25. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม สายคลองยาง - วังน้ำ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 7,000.00 |
| 26. โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม สายทุ่งนาวัว หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 26,000.00 |
| 27. โครงการวางท่อระบายน้ำระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 433,000.00 |
| 28. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม สายคลองหนองเหมือง หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 14,000.00 |
| 29. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายคลองธรรมโรง-คลองตาเกตุ  หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 51,000.00 |
| 30. โครงการขุดลอกคลองทุ่งหนองแขมและกำจัดวัชพืช หมูที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300,000.00 |
| 31. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายหนองแขม-ปากหร่าย  หมูที่ 2 และ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 280,000.00 |
| 32. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายโปร่งพรม หมูที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 31,000.00 |
| 33. โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยมคลองยาง (บ้านนายโกวิท  บุญโตนด) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| 34. โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยมคลองยาง หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| 35. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายคลองยางใต้  หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| 36. โครงการก้อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยางเหนือ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| 37. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายคลองยางหนองเหมือง  หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| 38. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายคลองธรรมโรง  หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 363,000.00 |
| **ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ** | | | |
| 39. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอบต.หนองกระดิ่ง | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 80,000.00 |
| 40. รักษ์ภาษาไทย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 35,000.00 |
| 41. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 575,300.00 |
| 42. ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 43. สนับสุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 40,000.00 |
| 44. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 600,000.00 |
| 45. สงเคราะห์ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 46. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 47. ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนสู่งานอาชีพ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 35,000.00 |
| 48. แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 80,000.00 |
| 49. แข่งขันกีฬาฟุตบอลคีรีมาศคัพ ประจำปี | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 50. ก่อสร้างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบล  หนองกระดิ่ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 1,413,000.00 |
| 51. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,146,800.00 |
| 52. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้พิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 1,670,400.00 |
| 53. เบี้ยสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 54. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับอำเภอคีรีมาศ ประจำปี | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 55. จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 56. วันเด็กแห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 70,000.00 |
| **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาสังคม** | | | |
| 57. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลหนองกระดิ่ง | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 30,000.00 |
| 58. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารของ อบต.หนองกระดิ่ง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 59. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 60. ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 61. โครงการพระราชดำริ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 62. เฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 63. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 64. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 65. อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 66. จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 67. ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 68. ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 20,000.00 |
| 69. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 90,000.00 |
| 70. ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 60,000.00 |
| 71. ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 40,000.00 |
| 72. ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 73. โครงการดำเนินงานศูนย์ประสานและบริการข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 8,000.00 |
| 74. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| **ส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | |
| 75. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 40,000.00 |
| 76. ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำตำบล ประจำปี | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 30,000.00 |
| 77. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองกระดิ่ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 78. จัดงานประเพณีของดีคีรีมาศ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 80,000.00 |
| 79. สร้างความสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5" | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 80. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองและการท่องเที่ยวของอำเภอคีรีมาศในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 60,000.00 |
| 81. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 25,000.00 |
| 82. โครงการเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 15,000.00 |
| **รวม** | | | **22,882,700.00** |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561 อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ จ.สุโขทัย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** |
| **พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | | | | |
| 1. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายบ้านนายดอกรัก นาโตนด-คลองท่าช้างฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 | 100 | 44/2561 | 30 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 2. ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบอดอัดสายมาบพญา-หนองหญ้าไทรหมู่ที่2 | 100 | 58/2561 | 30 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 3. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยลอดช่องไทย ซอยบ้านนายเทิน หมู่ที่ 5 | 100 | ฎ010/82 | 2 | 71,484.17 | 71,484.17 |
| 4. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางจรูญ คนซื่อหมู่ที่ 5 | 100 | ช.011/83 | 3 | 29,879.17 | 29,879.17 |
| 5. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายหนองหลอดซอยบ้านนายอุดม คงเมืองหมู่ที่2 | 100 | 45/2561 | 30 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 6. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งหนองห้องหมู่ที่2,3 | 100 | 43/2561 | 30 | 302,000.00 | 302,000.00 |
| 7. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทรายทอง-หนองทองหมู่ที่3 | 100 | 35/2561 | 30 | 1,357,000.00 | 1,357,000.00 |
| 8. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายทุ่งน้อย-หนองบัวหมู่ที่4 | 100 | 40/2561 | 30 | 141,800.00 | 141,800.00 |
| 9. ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสายเลียบคลองสามพวง(บ้านนายพาน ศรีท่าดินแดง)หมู่ที่5 | 100 | 41/2561 | 30 | 77,800.00 | 77,800.00 |
| 10. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดสาย  ตาปื้อ-ยางเตี้ยหมู่ที่6 | 100 | 39/2561 | 30 | 212,800.00 | 212,800.00 |
| 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  หร่ายหนองถ่าน-ประปาใหม่ หมู่ที่2 | 100 | 46/2561 | 60 | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน  นายสุชาติ นวลจีน หมู่ที่6 | 100 | 47/2561 | 60 | 414,000.00 | 414,000.00 |
| 13. ขุดลอกคลองทุ่งหนองแขม และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 | 100 | 12/2561 | 60 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 14. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม  สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 2 | 100 | 26/2561 | 60 | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 15. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม  สายคลองยาง - วังน้ำ หมู่ที่ 2 | 100 | 19/2561 | 30 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 16. โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม  สายทุ่งนาวัว หมู่ที่ 2 | 100 | 20/2561 | 30 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 17. โครงการวางท่อระบายน้ำระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม สายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 3 | 100 | 27/2561 | 60 | 214,000.00 | 214,000.00 |
| 18. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม  สายคลองหนองเหมือง หมู่ที่ 5 | 100 | 21/2561 | 30 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 19. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายคลองธรรมโรง-คลองตาเกตุ หมู่ที่ 6 | 100 | 22/2561 | 30 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 20. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายหนองแขม-ปากหร่าย หมูที่ 2 และ 3 | 100 | 17/2561 | 60 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 21. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สายโปร่งพรม  หมูที่ 6 | 100 | 18/2561 | 60 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 22. โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยมคลองยาง (บ้านนายโกวิท บุญโตนด) หมู่ที่ 2 | 100 | 15/2561 | 60 | 360,500.00 | 360,500.00 |
| 23. โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยมคลองยาง หมู่ที่ 3 | 100 | 16/2561 | 60 | 360,500.00 | 360,500.00 |
| 24. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  สายคลองยางใต้ หมู่ที่ 4 | 100 | 28/2561 | 60 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| 25. โครงการก้อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยางเหนือ หมู่ที่ 4 | 100 | 29/2561 | 60 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| 26. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายคลองยางหนองเหมือง หมู่ที่ 5 | 100 | 13/2561 | 60 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| 27. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายคลองธรรมโรง หมู่ที่ 6 | 100 | 14/2561 | 60 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| **ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ** | | | | | |
| 28. รักษ์ภาษาไทย | 100 | ศ184/1016 | 7 | 1,665.00 | 1,665.00 |
|  |  | ศ186/1017 | 7 | 14,750.00 | 14,750.00 |
|  |  | ศ185/1018 | 7 | 18,585.00 | 18,585.00 |
| 29. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 100 | ฎ41/258 | 5 | 130,900.00 | 130,900.00 |
|  |  | ฎ15/100 | 4 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 30. ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | 100 | ศ172/942 | 7 | 810.00 | 810.00 |
|  |  | ศ173/943 | 7 | 12,600.00 | 12,600.00 |
|  |  | ศ174/951 | 7 | 6,440.00 | 6,440.00 |
| 31. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง | 100 | ฎ21/118 | 1 | 274,000.00 | 274,000.00 |
|  |  | ศ132/774 | 1 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 32. สงเคราะห์ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ  คนไร้ที่พึ่ง | 100 | ฎ372/955 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|  |  | ฎ386/985 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  |  | ฎ388/989 | 1 | 450.00 | 450.00 |
|  |  | ฎ389/990 | 1 | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 33. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 100 | ป072/993 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|  |  | ป390/1021 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | ป397/1025 | 1 | 450.00 | 450.00 |
|  |  | ป396/1024 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 34. ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนสู่งานอาชีพ | 100 | ศ181/1014 | 7 | 1,440.00 | 1,440.00 |
|  |  | ศ183/1015 | 7 | 14,750.00 | 14,750.00 |
|  |  | ศ182/1019 | 7 | 18,810.00 | 18,810.00 |
| 35. แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ | 100 | ศ135/778 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  |  | ศ136/779 | 7 | 37,620.00 | 37,620.00 |
|  |  | ศ138/781 | 7 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|  |  | ศ137/780 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  |  | ศ149/814 | 7 | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 36. แข่งขันกีฬาฟุตบอลคีรีมาศคัพ ประจำปี | 100 | ศ121/724 | 15 | 7,470.00 | 7,470.00 |
|  |  | ศ153/828 | 15 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 37. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ | 100 | ป.004/ | 1 | 100,700.00 | 100,700.00 |
|  |  | ป.005/15 | 1 | 299,100.00 | 299,100.00 |
|  |  | ป.033/74 | 1 | 600.00 | 600.00 |
|  |  | ป035/76 | 1 | 109,300.00 | 109,300.00 |
|  |  | ป.008/80 | 1 | 290,300.00 | 290,300.00 |
|  |  | ป.068/155 | 1 | 112,100.00 | 112,100.00 |
|  |  | ป.011/158 | 1 | 285,900.00 | 285,900.00 |
|  |  | ป112/245 | 1 | 110,500.00 | 110,500.00 |
|  |  | ป.014/248 | 1 | 284,000.00 | 284,000.00 |
|  |  | ป.148/327 | 1 | 109,000.00 | 109,000.00 |
|  |  | ป.017/332 | 1 | 284,700.00 | 284,700.00 |
|  |  | ป.182/416 | 1 | 109,000.00 | 109,000.00 |
|  |  | ป021/419 | 1 | 283,900.00 | 283,900.00 |
|  |  | ป215/511 | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | ป025/513 | 1 | 284,100.00 | 284,100.00 |
|  |  | ป240/596 | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | ป046/598 | 1 | 285,700.00 | 285,700.00 |
|  |  | ป282/685 | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | ป051/688 | 1 | 283,400.00 | 283,400.00 |
|  |  | ป322/819 | 1 | 107,800.00 | 107,800.00 |
|  |  | ป058/822 | 1 | 282,000.00 | 282,000.00 |
|  |  | ป357/925 | 1 | 109,100.00 | 109,100.00 |
|  |  | ป067/928 | 1 | 279,300.00 | 279,300.00 |
|  |  | ป403/1051 | 1 | 109,100.00 | 109,100.00 |
|  |  | ป076/1054 | 1 | 277,600.00 | 277,600.00 |
| 38. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้พิการ | 100 | ป.003/11 | 1 | 33,600.00 | 33,600.00 |
|  |  | ป004/14 | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 |
|  |  | ป.032/73 | 1 | 800.00 | 800.00 |
|  |  | ป.034/75 | 1 | 39,200.00 | 39,200.00 |
|  |  | ป.007/79 | 1 | 84,000.00 | 84,000.00 |
|  |  | ป.067/154 | 1 | 39,200.00 | 39,200.00 |
|  |  | ป.010/157 | 1 | 84,800.00 | 84,800.00 |
|  |  | ป.111/244 | 1 | 38,400.00 | 38,400.00 |
|  |  | ป.013/247 | 1 | 86,400.00 | 86,400.00 |
|  |  | ป.147/328 | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 |
|  |  | ป.016/331 | 1 | 88,800.00 | 88,800.00 |
|  |  | ป181/415 | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 |
|  |  | ป020/418 | 1 | 93,600.00 | 93,600.00 |
|  |  | ป214/510 | 1 | 36,800.00 | 36,800.00 |
|  |  | ป024/512 | 1 | 94,400.00 | 94,400.00 |
|  |  | ป239/600 | 1 | 37,600.00 | 37,600.00 |
|  |  | ป045/601 | 1 | 93,600.00 | 93,600.00 |
|  |  | ป281/684 | 1 | 37,600.00 | 37,600.00 |
|  |  | ป050/687 | 1 | 94,400.00 | 94,400.00 |
|  |  | ป321/818 | 1 | 38,400.00 | 38,400.00 |
|  |  | ป057/821 | 1 | 94,400.00 | 94,400.00 |
|  |  | ป356/924 | 1 | 38,400.00 | 38,400.00 |
|  |  | ป066/927 | 1 | 94,400.00 | 94,400.00 |
|  |  | ป402/1050 | 1 | 39,200.00 | 39,200.00 |
|  |  | ป075/1053 | 1 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 39. เบี้ยสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ | 100 | ฎ002/10 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ003/13 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ป036/77 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ006/78 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ066/153 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ009/156 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ110/243 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฏ012/246 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ146/327 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ฎ015/330 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ป180/414 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ป019/417 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | ป213/509 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป023/514 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | ป238/595 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป044/597 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | ป280/683 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป049/686 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | ป320/817 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป056/820 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | ป355/923 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป065/926 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | ป401/1049 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | ป074/1052 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 40. วันเด็กแห่งชาติ | 100 | 38/2561 | 3 | 27,290.00 | 27,290.00 |
|  |  | 54/2561 | 3 | 3,766.00 | 3,766.00 |
|  |  | 55/2561 | 5 | 38,850.00 | 38,850.00 |
| **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาสังคม** | | | | | |
| 41. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลหนองกระดิ่ง | 100 | ค008/102 | 3 | 7,137.00 | 7,137.00 |
|  |  | ค044/438 | 3 | 7,137.00 | 7,137.00 |
| 42. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารของ อบต.หนองกระดิ่ง | 100 | 191/2561 | 45 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 43. เฉลิมพระเกียรติ | 100 | ป.137/306 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  | ป.135/07 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|  |  | ป.136/308 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 44. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 100 | 426/1110 | 1 | 40,260.00 | 40,260.00 |
| 45. ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย | 100 | ศ187/1026 | 1 | 675.00 | 675.00 |
|  |  | ศ188/1027 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 46. ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก | 100 | ส051/715 | 1 | 46,200.00 | 46,200.00 |
|  |  | ส055/744 | 1 | 1,140.00 | 1,140.00 |
|  |  | ส056/772 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  |  | ส066/800 | 1 | 8,789.00 | 8,789.00 |
|  |  | ส079/1022 | 1 | 871.00 | 871.00 |
| **ส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | |
| 47. ประเพณีลอยกระมง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำตำบล ประจำปี | 100 | 13/2561 | 5 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 48. จัดงานประเพณีของดีคีรีมาศ | 100 | 88/2561 | 3 | 70,000.00 | 70,000.00 |
|  |  | 89/2561 | 10 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 49. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองและการท่องเที่ยวของอำเภอคีรีมาศในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย | 100 | ฎ01/16 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 50. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย | 100 | ฎ52/289 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 51. โครงการเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง | 100 | ฎ23/133 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **รวม** | | | | **14,994,108.34** | **14,994,108.34** |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ จ.สุโขทัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **ลงนามสัญญา** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **100%** | | | |
| **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** |
| 1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 88.0 | 45.36 | 68,870,730.00 | 72.96 | 38.0 | 46.34 | 12,049,200.00 | 52.66 | 32.0 | 56.14 | 9,495,263.34 | 50.94 | 30.0 | 55.56 | 7,963,000.84 | 50.73 | 27.0 | 52.94 | 7,260,763.34 | 48.42 |
| 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจ | 53.0 | 27.32 | 16,702,621.00 | 17.70 | 18.0 | 21.95 | 9,935,500.00 | 43.42 | 14.0 | 24.56 | 8,797,236.00 | 47.19 | 13.0 | 24.07 | 7,384,336.00 | 47.04 | 13.0 | 25.49 | 7,384,336.00 | 49.25 |
| 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาสังคม | 40.0 | 20.62 | 8,004,500.00 | 8.48 | 18.0 | 21.95 | 628,000.00 | 2.74 | 6.0 | 10.53 | 151,009.00 | 0.81 | 6.0 | 11.11 | 151,009.00 | 0.96 | 6.0 | 11.76 | 151,009.00 | 1.01 |
| 4.ส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 13.0 | 6.70 | 812,000.00 | 0.86 | 8.0 | 9.76 | 270,000.00 | 1.18 | 5.0 | 8.77 | 198,000.00 | 1.06 | 5.0 | 9.26 | 198,000.00 | 1.26 | 5.0 | 9.80 | 198,000.00 | 1.32 |
| **รวม** | **194.0** |  | **94,389,851.00** |  | **82.0** |  | **22,882,700.00** |  | **57.0** |  | **18,641,508.34** |  | **54.0** |  | **15,696,345.84** |  | **51.0** |  | **14,994,108.34** |  |

**แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ จ.สุโขทัย**

**ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือประชากรที่มีครัวเรือนอาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 985 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอคีรีมาศ ณ เดือนกรกฎาคม 2561)

1. **ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ใช้ในการสำรวจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมู่บ้าน** | **จำนวนครัวเรือน** |
| 1.บ้านหนองกระดิ่ง  2.บ้านลำคลองยาง  3.บ้านหัวยวด  4.บ้านเนินพยอม  5.บ้านคันแม่น้ำบน  6.บ้านทุ่งกระโพ่ | 303  205  129  257  39  52 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **985** |

1. **ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง**

**ประชากร** คือประชากรที่มีครัวเรือนอาศัยอยู่ภายในเขตตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั่งสิ้น 985 ครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ดังนี้

**n = N  
 1+N(e)2**

เมื่อ N = จำนวนประชากรทั้งหมดของครัวเรือนที่ใช้ในการสำรวจ

n = จำนวนของขนาดตัวอย่าง

e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05)

แทนค่า n = 985

1+985x (0.05) **2**

n = 398.78 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือน จำนวน 399 ครัวเรือน ตามโครงการและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งดำเนินการ 4 ยุทธศาสตร์

**การสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูล**

การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจนครบตามจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 399 ชุด จาก 6 หมู่บ้าน

1. **เครื่องมือในการติดตามประเมินผล**

การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน การศึกษา

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ดังนี้

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยมีประเด็นคำถาม จำนวน 5 ประเด็น

2.2 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

1. **การเก็บรวบรวมข้อมูล**

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้ ทำการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากครัวเรือนอาศัยอยู่ภายในเขตตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย แล้วนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล

1. **การวิเคราะห์ข้อมูล**

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งในภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผ่านทางแบบสอบถาม โดยกำหนดค่าระดับความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ (Likert Scale) ดังนี้

มีความพึงพอใจมาก = 3

มีความพึงพอใจ = 2

มีความพึงพอใจน้อย = 1

การคำนวณช่วงค่าเฉลี่ย โดยใช้ค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหารด้วยจำนวนช่วง

= (3-1) =0.66

3

สำหรับค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยหลักเกณฑ์

ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.34 - 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.67 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

**แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริม**

**การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย**

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน การศึกษา

(n = 399)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | **จำนวน (คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | เพศ |  |  |
|  | - ชาย | 181 | 45.36 |
| - หญิง | 218 | 54.63 |
| 2 | อายุ |  |  |
|  | - ต่ำกว่า 20 ปี | 12 | 3.00 |
| - 21 - 39 ปี | 79 | 19.79 |
| - 40 - 59 ปี | 146 | 36.59 |
| - 60 ปีขึ้นไป | 162 | 40.60 |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |
|  | - น้อยกว่า 1 ปี | 6 | 1.50 |
| - 1-5 ปี | 18 | 4.51 |
| - 5-10 ปี | 21 | 5.26 |
| - 10-20 ปี | 56 | 14.03 |
| - เป็นคนในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด | 298 | 74.68 |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |
|  | - ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า | 204 | 51.12 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | 73 | 18.29 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 17 | 4.26 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 34 | 8.52 |
| - ปริญญาตรี | 66 | 16.54 |
| - สูงกว่าปริญญาตรี | 5 | 1.25 |

จากตารางข้อมูลส่วนบุคคล สามารถอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ประชากรในเขตตำบลหนองกระดิ่ง จำนวน 6 หมู่บ้าน) ดังนี้

1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 และเป็นเพศชาย จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63

2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมาตามลำดับได้แก่ อายุระหว่าง 40-59 ปี จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 อายุระหว่าง 21-39 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และน้อยที่สุดมีอายุตำกว่า 20 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00

3. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.68 รองลงมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 10-20 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.03 อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5-10 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 1-5 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 และอาศัยอยู่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50

4. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 รองลงมาจบการศึกษามัธยมต้น จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29 จบการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 จบการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 และน้อยที่สุดจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง**

ตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **พอใจน้อย** | **ค่าเฉลี่ย** | **ระดับ** |
| 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ  แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 186  (46.61) | 210  (52.63) | 3  (0.75) | 2.46 | มาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  ของโครงการ/กิจกรรม | 193  (48.37) | 204  (51.12) | 2  (0.52) | 2.47 | มาก |
| 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 178  (44.61) | 216  (54.13) | 5  (1.25) | 2.43 | มาก |
| 4. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 201  (50.37) | 194  (48.62) | 4  (1.00) | 2.52 | มาก |
| 5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 173  (43.35) | 221  (55.38) | 5  (1.25) | 2.41 | มาก |
| 6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 194  (48.62) | 202  (50.62) | 3  (0.75) | 2.47 | มาก |
| **ภาพรวม** | **187.50**  **(46.99)** | **207.83**  **(52.08)** | **3.67**  **(0.90)** | **2.46** | **มาก** |

**แผนภูมิแสดงผลสรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริม**

**การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมมากน้อยเพียงใด**

**ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

1. ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่มีสภาพชำรุดเพื่อใช้ในการสัญจรภายในตำบลหนองกระดิ่งในทุกปีเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร

2. ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างรายได้ และมีการหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าจากชุมชน

3. ประชานชนต้องการให้มีการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน มีการรับซื้อขยะจากหมู่บ้านเพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**ตารางที่ 1 :** สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากร

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.86 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.89 |
| 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.83 |
| 4. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.85 |
| 6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.84 |
| **ภาพรวม** | 8.84 |

**แผนภูมิที่ 1 :** แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1

**ตารางที่ 2 :** สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.69 |
| 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.63 |
| 4. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.72 |
| 5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.76 |
| 6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.61 |
| **ภาพรวม** | 8.67 |

**แผนภูมิที่ 2 :** แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2

**ตารางที่ 3 :** สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมั่นคง และพัฒนาสังคม

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.79 |
| 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.71 |
| 4. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.71 |
| 5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.82 |
| 6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.86 |
| **ภาพรวม** | 8.77 |

**แผนภูมิที่ 3 :** แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3

**ตารางที่ 4 :** สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.63 |
| 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.72 |
| 4. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.77 |
| 5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.82 |
| 6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| **ภาพรวม** | 8.76 |

**แผนภูมิที่ 4 :** แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

1. ควรนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเป็น เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

2. ควรเลือกโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามาดำเนินการก่อน

3. โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนดำเนินงาน และการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน

5. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องงต้องเร่งดำเนินโครงการในระยะเริ่มแรกของงบประมาณ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่ายลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย

6. การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ควรมีความหลากหลาย ไม่ควรเป็นกลุ่มเดิมๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมโคร่งการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น