## รายละเอียดส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ | [14 empty] | 7
ตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค และอุปโภค
2. เพื่อบำรุงดูแลรักษาลำคลอง ลำเหมือง
แผนงานเคหะและชุมชน
1.1 ขุดลอก ลำคลอง ลำเหมือง หนองบึงและสระน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ สายยายเชียร หมู่ที่ 5 | 16100 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| สายยายเชียร หมู่ที่ 5 | สถานที่ดำเนินการ เริ่มจากที่นางสาวเชียร แว่นฟ้า ถึงคลองยายกุด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 8
ตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค และอุปโภค
2. เพื่อบำรุงดูแลรักษาลำคลอง ลำเหมือง
แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 งานบำรุงดูแลรักษาลำคลอง ลำเหมือง และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 91200 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 | สถานที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม
2 | ค่าวัสดุอื่น | ค่าจัดซื้อวัสดุกรองน้ำประปาหมู่บ้าน | 10000 | หมู่ที่ 1-12 | กองช่าง
3 | ค่าครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) จำนวน 2 ชุด | 157000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
ชุดละ 78,500 บาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 9
ตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค และอุปโภค
2. เพื่อบำรุงดูแลรักษาลำคลอง ลำเหมือง
แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 ก่อสร้างฝาย บล๊อกคอนเวิร์ด ท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนพร้อมประตู | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดถนนพร้อมประตูน้ำปิด-เปิดน้ำ ที่นางวิรัตน์ | 121000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ปิด-เปิดน้ำ ที่นางวิรัตน์ ผักไหม หมู่ที่ 1 | ผักไหม หมู่ที่ 1 เริ่มจากข้างคลองไอ้แจว บริเวณที่ดินนางวิรัตน์ ผักไหม
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหน้าโบสถ์ | 349200 | หมู่ที่ 2-5 | กองช่าง
| สายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ 2-5 | หมู่ที่ 2-5 จากบ้านนายพัฒนพงษ์ อินนารี ถึงที่นายปราโมทย์ พลอยทับทิม
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน | 349700 | หมู่ที่ 2-3 | กองช่าง
| สายหน้าโบสถ์ หมู่ที่ 2-3 | นายสะสม อินนารี เริ่มจากที่นายทำ คำชื่น ถึงคลองน้อย
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมัย | 350600 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สายบ้านนางสมัย เลื่อนลอย หมู่ที่ 8 | เลื่อนลอย หมู่ที่ 8 เริ่มจากสายบ้านต้นนาหลวง ซอย 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 10
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
1.4 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ | 10000 | หมู่ที่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน | เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 11
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
1.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | วัสดุอื่น | จัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 20 ใบ | 10800 | ต.ปากน้ำ | กองช่าง
|  | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ | 5000 |  | กองช่าง
2 | ค่าใช้จ่ายในการบริการทิ้งขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริการทิ้งขยะ ฯลฯ | 450000 | ต.ปากน้ำ | กองสาธารณสุขฯ
3 | โครงการกิจกรรมการจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมการจัดการ | 30000 | หมู่ที่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| ในชุมชน | ขยะในชุมชน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 12
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
1.6 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
- | - | - | - | - | -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 13
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง
2. เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน
2.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบในเขตพื้นที่ | 497600 | หมูที่ 1-12 | กองช่าง
| หมู่ 1 - 12 | ตำบลปากน้ำ ปริมาตรลูกรังรวม 1,800 ลูกบาศก์เมตร
2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายลานตากข้าว หมู่ที่6 | 87200 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายลานตากข้าว หมู่ที่ 6 | เริ่มจากแยกสะพานข้ามคลอง ถึงลานตากข้าว
3 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านอ้อมรอบ ถึง | 350400 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| บ้านอ้อมรอบ ถึงตำบลในเมือง หมู่ที่ 12 | ตำบลในเมือง หมู่ที่ 12 เริ่มจากบ้านนายโรย รอบุญถึงที่นางจรรยา มากเกย
4 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงถนน คสล. สายบ้านนางอิง ธรรมราช | 228000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| สายนางอิง ธรรมราช หมู่ที่ 1 | เริ่มจากที่นายประนัย กระแสร์ ถึงที่นางพรรณี เทียนทอง
5 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไม้งาม ซอย 3 หมู่ที่ 4 | 114400 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| สายบ้านไม้งาม ซอย 3 หมู่ที่ 4 | เริ่มจากบ้านนายเนียน อินจร ถึงที่นายสุนทร อินจร
6 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางทม ศรีสวัสดิ์สุวรรณ หมู่ที่ 5 | 133800 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| นางทม ศรีสวัสดิ์สุวรรณ หมู่ที่ 5 | เริ่มจากบ้านนางทม ศรีสวัสดิ์สุวรรณ ถึงที่นางประจง อนุเคราะห์
7 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางชลอ เฉลยสาร หมู่ที่ 5 | 135800 | หมู่ 5 | กองช่าง
| สายบ้านนางชลอ เฉลยสาร หมู่ที่ 5 | เริ่มจากบ้านนางชลอ เฉลยสาร ถึงบ้านนางฉลวย อยู่อ่ำ
8 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองหนอง หมู่ที่ 5 | 70100 | หมู่ 5 | กองช่าง
| สายคลองหนอง หมู่ที่ 5 | เริ่มจากเชื่อมต่อถนนเดิม ถึงที่นายสมเกียรติ บัวพิมพ์
9 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายอเนก โตจริง หมู่ที่ 6 | 174900 | หมู่ 6 | กองช่าง
| สายบ้านนายอเนก โตจริง หมู่ที่ 6 | เริ่มจากบ้านบ้านนายอเนก โตจริง ถึงที่นางบานเย็น ครุณรัมย์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 14
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง
2. เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน
2.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
10 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายวิโรจน์ อนุเคราะห์ หมู่ที่ 6 | 87600 | หมู่ 6 | กองช่าง
| สายบ้านนายวิโรจน์ อนุเคราะห์ หมู่ที่ 6 | เชื่อมต่อถนนสายลานตากข้าว ถึงบ้านนายวิโรจน์ อนุเคราะห์
11 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางนพรดา คำบอนพิทักษ์ | 299500 | หมู่ 7 | กองช่าง
| นางนพรดา คำบอนพิทักษ์ หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 เริ่มจากบ้านนางนพรดา คำบอนพิทักษ์ ถึงที่นางลูกอินทร์ กระแสร์
12 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเม้ย ทับพิมล หมู่ที่ 9 | 300500 | หมู่ 9 | กองช่าง
| สายบ้านนายเม้ย ทับพิมล หมู่ที่ 9 | เริ่มจากที่นายเม้ย ทับพิมล ถึงที่นายประจวบ อ่อนกล
13 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย 4 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 11 | 193000 | หมู่ 11 | กองช่าง
| สายซอย 4 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 11 | เริ่มจากบ้านนายกมลสิงห์ ขอบใจ ถึงบ้านนายเพ็ญ พันธุ์โศก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 15
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง
2. เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 การปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
- | - | - | - | - | -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 16
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง
2. เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 การพัฒนาระบบจราจร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
- | - | - | - | - | -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 17
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง
2. เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
- | - | - | - | - | -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 18
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 3. เพื่อเป็นส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าและการจัดทั้งตลาด
แผนงานสร้างความเข็มเข็งชองชุมชน
3.1 การส่งเสริมอาชีพ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร | 30000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
ค่าเอกสาร ฯลฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 19
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 3. เพื่อเป็นส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าและการจัดทั้งตลาด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าและการจัดตั้งตลาด
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | อุดหนุนโครงการงานวันหมากม่วง | อุดหนุนโครงการงานวันหมากม่วงหมากปราง | 50000 | อำเภอ | อำเภอ
| หมากปราง |  |  | สวรรคโลก | สวรรคโลก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 20
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 3. เพื่อเป็นส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าและการจัดทั้งตลาด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3 การส่งเสริมทฤษฎีใหม่
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศษฐกิจ | อบรมและส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ | 30000 | ต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
| พอเพียง | ในชีวิตประจำวัน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 21
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
4.1 การส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เช่น ค่าอาหาร | 10000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| สายพันธุ์ใหม่ | เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
2 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุป้องกัน | 120000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
3 | โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุป้องกัน | 10000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
ค่าวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์เพื่อควบคุมโรค เช่น น้ำยาเคมี ปูนขาว
4 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดเชื้อโรคต่างๆ | 10000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
5 | วัสดุอื่น | ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องพ่นหมอกควัน,วัสดุเครื่องพ่นยา,วัสดุที่ไม่เข้าลักษณะ | 20000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | 80000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| จากโรคพิษสุนัขบ้า | จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกฯ
7 | โครงการอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 15000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| ฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ | ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
8 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ | 36000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| หมู่บ้าน ภายในตำบลปากน้ำ | ของน้ำฯลฯ
9 | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 240000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 22
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
4.2 การป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 20000 | หมู่ 1-12 | กองสาธารณสุขฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 23
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
4.3 สุขาภิบาลสถานประกอบการและการฆ่าสัตว์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
- | - | - | - | - | -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 24
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.4 การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการแข่งขันกีฬาปากน้ำ | ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าบำรุงทีมนักกีฬา ค่าของรางวัล | 100000 | ร.ร.วัดปากน้ำ | สำนักงานปลัด
| สัมพันธ์ต้านยาเสพติด | ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
2 | โครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแก่ 3 โรงเรียน | 130000 | ตามสถานที่ | กองการศึกษาฯ
1.ร.ร.วัดปากน้ำ 2. ร.ร.บ้านป่าเลา 3. ร.ร.บ้านไม้งาม
3 | ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา | การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อม และส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน | 30000 | ตามสถานที่ | กองการศึกษาฯ
นอกเขตตำบล เช่น ชุดนักกีฬา ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 25
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานงบกลาง
4.5 การส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 10000000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
2 | จัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3000000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
3 | จัดเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ | 50000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 26
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติด | 40000 | ต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
| ยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม
2 | อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตามโครงการ | 35000 | ต.ปากน้ำ | อำเภอ
| ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด | อย่างยั่งยืน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก |  |  | สวรรคโลก
3 | อุดหนุนโครงการกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ | 13200 | ต.ปากน้ำ | อำเภอ
| ยาเสพติด | ต่อต้านยาเสพติด |  |  | สวรรคโลก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 27
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการกีฬา สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | จุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนน | เพื่อเป็นค่าผู้อยู่เวรจุดตรวจ ค่าจัดสถานที่จุดตรวจ ฯลฯ | 60000 | หน้า ร.ร. | สำนักปลัด
| ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ |  |  | วัดปากน้ำ
2 | โครงการฝึกทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัคร | 73200 | หมู่ 1-12 | สำนักปลัด
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
3 | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีสำหรับเติมเครื่องดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 15000 | อบต.ปากน้ำ | สาธารณสุข
ของ อบต.
4 | โครงการฝึกอบรมเตรียมความ | จัดทำโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยจากทางน้ำ | 50000 | หมู่ 1-12 | สำนักปลัด
พร้อมเพื่อป้องกันภัยจากทางน้ำ
5 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ | 40000 | หมู่ 1-12 | กองช่าง
| สาธารณประโยชน์ | เช่น ค่าจ้างคนงานรังวัด ค่าธรรมเนียมการรังวัด ค่าหลักเขตที่ดิน
6 | ค่าวัสดุอื่น | ค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10000 | อบต.ปากน้ำ | งานป้องกัน
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันภัยทางถนน | 10000
|  | ค่าวัสดุเครื่องสูบน้ำ | 5000
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 28
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาทุกประเภทและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
แผนงานการศึกษา
5.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอนุบาล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับ | 161700 | บ.ปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
| สถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 245 วัน) | 142100 | บ.มาบป่าเลา
2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | 1.ค่าอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด | 354497 | บ.ปากน้ำ | ร.ร.ในตำบล
|  | สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สพฐ.) | 220636 | บ.มาบป่าเลา
|  |  | 103475 | บ.ไม้งาม
|  | 2.ค่าอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที และพาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด | 63235 | บ.ปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
|  | สำหรับเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | 55570 | บ.มาบป่าเลา
3 | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน | 56100 | บ.ปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
| การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 49300 | บ.มาบป่าเลา
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 37290 | บ.ปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
| ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 32770 | บ.มาบป่าเลา
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 29
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาทุกประเภทและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
แผนงานการศึกษา
5.2 การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับร.ร. 3 แห่งในตำบลปากน้ำ | 740000 | วัดปากน้ำ | ร.ร.ในตำบล
| โรงเรียนวัดปากน้ำ,โรงเรียนบ้านป่าเลา, |  | 460000 | บ.ป่าเลา
| โรงเรียนบ้านไม้งาม |  | 216000 | บ.ไม้งาม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 30
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาทุกประเภทและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
แผนงานการศึกษา
5.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก | 100000 | หมู่ 1-12 | กองการศึกษาฯ
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และเอกสารต่างๆ ฯลฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 31
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาทุกประเภทและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.4 การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ | 60000 | วัดปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
| เผาเทียน เล่นไฟ ตำบลปากน้ำ | ตำบลปากน้ำ
2 | โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ | 15000 | จ.สุโขทัย | สำนักงานปลัด
3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ | 20000 | หมู่ 1-12 | กองการศึกษาฯ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในตำบล
4 | ค่าพวงมาลัย ช่อ กระเช้าดอกไม้ | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานพุ่ม สำหรับ | 3000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
| พวงมาลา และพานพุ่ม | พิธีวันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ
5 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกระทงใหญ่ กระทงเล็ก และโคมชักโคมแขวนและ | 50000 | อ.สวรรคโลก | อ.สวรรคโลก
| กระทงฯ จังหวัดสุโขทัย | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
6 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนให้กับอำเภอสวรรคโลก | 12000 | อ.สวรรคโลก | อ.สวรรคโลก
7 | อุดหนุนงานสักการะพระแม่ยา | อุดหนุนให้กับอำเภอสวรรคโลกเพื่อไปร่วมกับจังหวัด | 12000 | อ.สวรรคโลก | อ.สวรรคโลก
และกาชาด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 32
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาทุกประเภทและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.5 การส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ | 108000 | ต.ปากน้ำ | กองการศึกษาฯ
เข้าพรรษา
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 33
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.1 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 150000 | สถานที่อบรม | สำนักปลัด
|  |  | 60000 | สถานที่อบรม | กองคลัง
|  |  | 30000 | สถานที่อบรม | กองช่าง
|  |  | 50000 | สถานที่อบรม | กองการศึกษา
|  |  | 30000 | สถานที่อบรม | กองสาธารณสุขฯ
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล,ส.อบต., | 150000 | ศึกษาดูงาน | สำนักปลัด
| สัมมนาเชิงปฎิบัติการ | ฝ่ายบริหาร,ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพในตำบลปากน้ำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 34
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ซองจดหมาย กระดาษไข กาว | 60000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร คลิป เป๊กฯลฯ | 50000 |  | กองคลัง
|  |  | 20000 |  | กองช่าง
|  |  | 30000 |  | กองการศึกษา
|  |  | 30000 |  | กองสาธารณสุขฯ
2 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆเช่น วิทยุ ไมค์ | 30000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | ดอกลำโพง ถ่านไฟฉายฯลฯ | 150000 |  | กองช่าง
3 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก | 30000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดฯ | 60000 |  | กองการศึกษา
4 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 80000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | ของ อบต.ปากน้ำ | 50000 |  | กองสาธารณสุขฯ
|  |  | 50000 |  | กองช่าง
5 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม | 150000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันออโต้ลู๊ป ถ่าน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ | 300000 |  | กองช่าง
|  | และรถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. | 200000 |  | กองสาธารณสุขฯ
6 | ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กัน สี ฟิล์ม ไม้อัดแผ่น รูปอัด ฯลฯ | 10000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  |  | 5000 |  | กองคลัง
7 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ค้อน เลื่อย ตลับเมตร ไขควง อิฐ | 200000 | อบต.ปากน้ำ | กองช่าง
|  | หิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ตะปู สังกะสี กระเบื้อง ก๊อกน้ำ ท่อพีวีซี ฯลฯ | 10000 |  | กองการศึกษาฯ
|  |  | 5000 |  | กองสาธารณสุขฯ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 35
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
8 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล | 50000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง | 30000 |  | กองคลัง
|  | กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 30000 |  | กองช่าง
|  | แผ่นวงจรอิเลคโทรนิค ฯลฯ | 20000 |  | กองการศึกษาฯ
|  |  | 15000 |  | กองสาธารณสุขฯ
9 | ค่าวัสดุอื่น | ค่าวัสดุเครื่องบริโภค | 20000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร | 30000
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะ | 10000
10 | ค่าวัสดุการเกษตร | ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกำจัดวัชพืช | 10000 | อบต.ปากน้ำ | กองช่าง
|  | ค่าวัสดุเคมีปราบวัชพืช | 60000
11 | อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารงานของสถานที่กลาง | 20000 | อ.สวรรคโลก | อ.สวรรคโลก
| กลางสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม | อำเภอสวรรคโลกสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
12 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 5300 |  | กองสาธารณสุขฯ
|  | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 5300 |  | กองช่าง
|  | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 3000 |  | กองคลัง
|  | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 3000 |  | กองการศึกษาฯ
|  | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 3000 |  | กองสาธารณสุขฯ
|  | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 3000 |  | กองช่าง
|  | ตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้ | 5500 |  | สำนักปลัด
|  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2500 |  | กองคลัง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 36
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
|  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2500 |  | กองการศึกษาฯ
|  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2500 |  | กองสาธารณสุขฯ
13 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | 40800 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | รถพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน | 9500
14 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง | 60000 |  | กองคลัง
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง | 90000 |  | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 30000 |  | กองสาธารณสุขฯ
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22000 |  | สำนักปลัด
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 22000 |  | กองช่าง
|  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง | 10000 |  | สำนักปลัด
|  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง | 20000 |  | กองคลัง
15 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เลนส์กล้องดิจิตอล จำนวน 1 เลนส์ | 10000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
16 | โครงการแผนที่ภาษีและ | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการแผนที่ภาษีและ | 150000 | อบต.ปากน้ำ | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน
499300
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ |  |  |  | 1963-09-01: 37
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหาร ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.3 พัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | 1962-10-01: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  |  |  | 1962-10-01 | 1962-11-01 | 1962-12-01 | 1963-01-01 | 1963-02-01 | 1963-03-01 | 1963-04-01 | 1963-05-01 | 1963-06-01 | 1963-07-01 | 1963-08-01 | 1963-09-01
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป,การเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. หรือนายก อบต. | 300000 | อบต.ปากน้ำ | สำนักปลัด
2 | อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี | จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ | 3000 | 12 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
| งบประมาณ 2563 | การพัฒนาตำบลและให้บริการจัดเก็บภาษีและบริการต่าง ๆ
3 | โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) ศาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) ศาลาอเนกประสงค์ | 191800 | หมู่ 10 | กองช่าง
| อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 สถานที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม

## ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางการขุดลอก ลำคลอง ลำเหมือง หนองบึงและสระน้ำ | 1 | 8.3333 | 16100 | 1.4239 | กองช่าง
1.2 แนวทางการบำรุงดูแลรักษาลำคลอง ลำเหมืองและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 3 | 25 | 258200 | 22.8354 | กองช่าง
1.3 แนวทางงานก่อสร้างฝาย บล๊อกคอนเวิร์ด ท่อระบายน้ำ | 4 | 33.3333 | 350600 | 31.0073 | กองช่าง
1.4 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 8.3333 | 10000 | 0.88441 | ส่วนสาธารณสุขฯ
1.5 แนวทางการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 3 | 25 | 495800 | 43.8489 | ส่วนสาธารณสุขฯ
1.6 แนวทางปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | -
รวม | 12 | 100 | 1130700 | 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและท่อระบายน้ำ | 13 | 100 | 2672800 | 100 | กองช่าง
2.2 แนวทางการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.4 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | -
รวม | 13 | 100 | 2672800 | 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มรายได้ของประชาชน
3.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ | 1 | 33.3333 | 30000 | 27.2727 | สำนักปลัด
3.2 แนวทางการพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าและการจัดทั้งตลาด | 1 | 33.3333 | 50000 | 45.4545 | สำนักปลัด
3.3 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 1 | 33.3333 | 30000 | 27.2727 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 100 | 110000 | 100
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข | 9 | 36 | 541000 | 3.8039 | ส่วนสาธารณสุขฯ
4.2 แนวทางป้องกันระบาดของโรคเอดส์ | 1 | 4 | 20000 | 0.14062 | ส่วนสาธารณสุขฯ
4.3 แนวทางสุขาภิบาลสถานประกอบการและการฆ่าสัตว์ | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4 แนวทางส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ | 3 | 12 | 260000 | 1.8281 | ส่วนสาธารณสุขฯ
4.5 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 3 | 12 | 13050000 | 91.7567 | สำนักปลัด
4.6 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | 3 | 12 | 88200 | 0.62015 | สำนักปลัด
4.7 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน | 6 | 24 | 263200 | 1.8506 | สำนักปลัด
รวม | 25 | 100 | 14222400 | 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
5.1 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาอนุบาล | 4 | 50 | 1276673 | 41.5493 | ส่วนการศึกษาฯ
5.2 แนวทางการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ | 1 | 12.5 | 1416000 | 46.0837 | ส่วนการศึกษาฯ
5.3 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 12.5 | 100000 | 3.2545 | ส่วนการศึกษาฯ
5.4 แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 7 | 50 | 172000 | 5.5977 | ส่วนการศึกษาฯ
5.5 แนวทางส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา | 1 | 7.1429 | 108000 | 3.5149 | ส่วนการศึกษาฯ
รวม | 14 | 132.1429 | 3072673 | 100
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
6.1 แนวทางปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร | 2 | 9.5238 | 470000 | 15.6318 | สำนักปลัด
6.2 แนวปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน | 16 | 76.1905 | 2344900 | 77.9892 | สำนักปลัด
6.3 แนวทางพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง | 3 | 14.2857 | 191800 | 6.3791 | สำนักปลัด
รวม | 21 | 100 | 3006700 | 100
สรุปรวม
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 13.6364 | 1130700 | 4.6694
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 14.7727 | 2672800 | 11.0377
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มรายได้ของประชาชน | 3 | 3.4091 | 110000 | 0.45426
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 25 | 28.4091 | 14222400 | 58.7332
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว | 14 | 15.9091 | 3072673 | 12.689
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 21 | 23.8636 | 3006700 | 12.4165
รวม | 88 | 100 | 24215273 | 100

## Sheet1
267000
5000
27000
150000
30000
267000
267000
267000
267000
997000
266000
266000
266000
146400
267000
260000
259000
267000
50000
12000
30000
100000
10000
10000
40000
50000
60000
10000
10000
5000
250000
100000
30000
100000
90000
40000
5000
60000
10000
15000
20000
10000
5000
15000
10000
50000
10000
37500
30000
280000
597000
120000
6000
1050000
500000
240000
63000
120000
150000
60000
49000
11000
12000
96000
120000
40000
60000
50000
10000
200000
10600
5300
5300
5000
20000
12000
6000
2000
3000
12000
55000
30000
15000
20000
5000
20000
10000
15000
10000
5000
5000
150000
300000
180000
7000
1400
1400
10000
5000
5000
100000
60000
10740900

## รายงานความเข้ากันได้
รายงานความเข้ากันได้สำหรับ แผนปี54.xls
ทำงานบน 11/11/2011 15:51
คุณลักษณะต่อไปนี้ในสมุดงานนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel รุ่นก่อนหน้า คุณลักษณะเหล่านี้อาจสูญหายหรือลดความสามารถลงเมื่อคุณบันทึกสมุดงานนี้ในรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้
ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง | จำนวนที่เกิดขึ้น
มีบางสูตรในสมุดงานนี้ถูกเชื่อมโยงไปยังสมุดงานอื่นที่ปิดอยู่ เมื่อสูตรเหล่านี้ถูกคำนวณใหม่ใน Excel รุ่นก่อนหน้าโดยไม่เปิดสมุดงานที่เชื่อมโยง อักขระที่เกินขีดจำกัด 255 อักขระจะไม่สามารถถูกส่งกลับได้ | 95
'54'!D11
'54'!D16
'54'!D21
'54'!D36
'54'!D77
'54'!D98
'54'!D118
'54'!D164
'54'!D212
'54'!D214
'54'!D233:D234
'54'!D245
'54'!D256:D257
'54'!D268:D270
'54'!D306
'54'!D331
'54'!D380:D385
'54'!D448
'54'!D450
'54'!D452
'54'!D454
'54'!D456
'54'!D470:D473
'54'!D475
'54'!D489
'54'!D491
'54'!D493
'54'!D514
'54'!D516
'54'!D518
'54'!D521
'54'!D523
'54'!D535
'54'!D539
'54'!D541
'54'!D543
'54'!D555
'54'!D557
'54'!D559
'54'!D578
'54'!D601
'54'!D603:D605
'54'!D607
'54'!D609:D610
'54'!D612
'54'!D624
'54'!D626
'54'!D647
'54'!D649:D654
'54'!D656
'54'!D669:D677
'54'!C673:C674
'54'!C679:D680
'54'!D693
'54'!D696
'54'!D698:D700
'54'!D704
'54'!D732
'54'!D734
'54'!D736
'54'!D738