รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำ “แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  2562” ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามแบบคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบบการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด  เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำต่อไป

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

1

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ขั้นตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 6 ข้อ 29)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน

2.  สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน

4.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

5.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ ของโคนงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ

6.  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

2

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  อย่างไร

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น  ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ( |  |

3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

อบต.ปากน้ำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

อบต.ปากน้ำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 151 | 44,110,000.00 | 155 | 43,290,000.00 | 155 | 48,560,000.00 |
| ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน | 128 | 37,270,000.00 | 127 | 36,905,000.00 | 119 | 33,965,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ และ การเพิ่มรายได้ ของประชาชน | 8 | 1,170,000.00 | 6 | 370,000.00 | 8 | 1,170,000.00 |
| ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม | 35 | 18,150,000.00 | 35 | 5,804,000.00 | 35 | 5,914,000.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว | 18 | 12,610,000.00 | 18 | 4,460,000.00 | 18 | 4,460,000.00 |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 18 | 4,310,000.00 | 18 | 4,310,000.00 | 18 | 4,040,000.00 |
| รวม | 358 | 117,620,000.00 | 359 | 95,139,000.00 | 353 | 98,109,000.00 |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  25 กันยายน  พ.ศ. 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  64  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวนเงิน  21,902,945.00บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 12 | 1,090,600.00 |
| ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3,408,720.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ และ การเพิ่มรายได้ ของประชาชน | 2 | 60,000.00 |
| ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม | 18 | 13,699,000.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว | 10 | 2,872,625.00 |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 5 | 772,000.00 |
| รวม | 64 | 21,902,945.00 |

4

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 151.0 | 44.11 | 12.0 | 1.09 | 5.0 | 0.55 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2.ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน | 128.0 | 37.27 | 17.0 | 3.41 | 15.0 | 2.62 | 10.0 | 1.36 | 10.0 | 1.36 |
| 3.ด้านเศรษฐกิจ และ การเพิ่มรายได้ ของประชาชน | 8.0 | 1.17 | 2.0 | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 4.ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม | 35.0 | 18.15 | 18.0 | 13.70 | 8.0 | 12.91 | 8.0 | 12.68 | 5.0 | 9.90 |
| 5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว | 18.0 | 12.61 | 10.0 | 2.87 | 6.0 | 1.60 | 6.0 | 1.50 | 3.0 | 0.89 |
| 6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 18.0 | 4.31 | 5.0 | 0.77 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  ดังนี้

1.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การบรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย

3.  ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง

ข้อเสนอแนะ

1.  การตั้งชื่อโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากขึ้นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

4.  การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินการคลัง

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเด็ก  เยาวชนผู้สูงอายุ

ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น

6.  การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น

7.  ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

5

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาในการติดตาม

เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรแต่ละปี

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประกอบด้วย  เนื้อหาที่สำคัญ  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- อาชีพหลัก

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

- การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

- ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบระยะเวลาที่กำหนด

- ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น

- การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำในภาพรวม(ร้อยละ)

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 32 | 51 | 17 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 36 | 50 | 14 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 32 | 45 | 23 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 33 | 60 | 7 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 20 | 52 | 28 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 27 | 65 | 8 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 28 | 65 | 7 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 30 | 66 | 4 |
| ภาพรวม | 29.75 | 56.75 | 13.50 |

สรุปผลในภาพรวม  พอใจมากร้อยละ  29.75 พอใจร้อยละ	 56.75 ไม่พอใจร้อยละ	13.50

หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จำนวน  100  คน

6

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  ได้ดำเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย  ภารกิจและอำนาจหน้าที่  ดังนี้

สรุป สามารถชี้แจงรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ผลการประเมินเชิงคุณภาพ |
| --- | --- |
| 1. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม | - ไม่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อบต.ตำบลปากน้ำ ในอนาคต ต้องร่วมกับ อปท.(เทศบาลและอบต.)ภายในอำเภอเพื่อ ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ และปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรม |
| 2. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน | - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามเงื่อนไข กำหนด อบต.ปากน้ำ มีการดำเนินการ เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน , ก่อสร้างถนน คสล. และไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหมู่บ้าน |
| 3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มรายได้ของ ประชาชน | - มีการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำทางการเกษตรเพราะเป็นอาชีพหลักของ ประชาชน มีการก่อสร้างตลาดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นการสนับสนุน อาชีพเสริม ให้ชาวบ้านมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น |
| 4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม | - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง อบต.ปากน้ำ ดำเนินการขจัดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ และสร้างความพึง พอใจโดยมีการจัดตั้งทีมกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อบริการประชาชน |
| 5. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว | - สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริง สามารถดึงชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดี งาม มีการสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี |
| 6. ด้านการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี | - มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ อบต. ปากน้ำ มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี |