**แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง**

**1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (87โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| **1** | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) | 110 | **74.54** | **100** | **100** |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 60 |
| 3 | จากเงินสะสม | 22 |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = 60 +  - เงินสะสม = 22 | 82 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)**

**จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย +เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1.อบต.วังยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
|  | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 5,236,000 | 20 | 4,825,000 | 32 | 1,258,600 | 30 | 10,505,000 | 47 | 12,140,000 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | 20 | 8,832,061 | 19 | 8,847,062 | 24 | 13,244,000 | 22 | 12,414,064 | 23 | 12,914,065 |
| การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 4 | 1,136,061 | 4 | 1,310,062 | 4 | 1,447,063 | 8 | 1,940,064 | 7 |  |
| การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | 5 | 770,000 | 13 | 1,060,000 | 13 | 1,170,000 | 15 | 3,340,000 | 12 | 1,080,000 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15 | 3,240,000 | 15 | 3,243,000 | 23 | 3,421,000 | 17 | 5,916,000 | 15 | 3,028,000 |
| การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | 13 | 887,600 | 9 | 568,000 | 14 | 915,000 | 14 | 2,908,000 | 12 | 758,000 |
| **รวม** | 83 | 20,101,722 | 80 | 19,853,124 | 110 | 21,455,663 | 106 | 37,023,128 | 116 | 29,920,065 |

**2.สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | |
| ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2563) | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 29 | 3 |
| 2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | 24 | 17 | 7 |
| 3. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 4 | 2 | 2 |
| 4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ | 13 | 3 | 10 |
| 5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 21 | 1 |
| 6.การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | 14 | 10 | 4 |
| รวม | 110 | 82 | 27 |

**3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยคิดเป็นร้อยละ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 35.37 | - | - | 3 | 11.11 | 32 | 29.09 |
| 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน | 16 | 19.51 | - | - | 5 | 25.93 | 24 | 21.82 |
| 3.พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 2 | 2.44 | - | - | 2 | 7.41 | 4 | 3.64 |
| 4. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | 3 | 3.66 | - | - | 11 | 37.04 | 13 | 11.82 |
| 5.พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 22 | 26.83 | - | - | 2 | 3.70 | 23 | 20.91 |
| 6. การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | 10 | 12.20 | - | - | 4 | 14.81 | 14 | 12.73 |
| **รวม** | **82** | **100** | - | - | 26 | **100** | 110 | **100** |

4. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.วังยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ 22,037,840 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **ตามข้อบัญญัติ + เงินสะสม** |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 8,682,800.00 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | 16 | 11,428,000.00 |
| การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 2 | 107,200.00 |
| การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | 3 | 150,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 22 | 1,062,840.00 |
| การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | 10 | 607,000 |
| **รวม** | **82** | **22,037,840** |

**5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4,319,000 | 24.45 | 4,363,800 | 99.84 | 8,682,800 | 39.40 |
| 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน | 11,428,000 | 64.69 | - | - | 11,428,000 | 51.86 |
| 3.พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ | 100,000 | 0.57 | 7,200 | 0.16 | 107,200 | 0.49 |
| 4. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และบริการต่าง ๆ | 150,000 | 0.85 | - | - | 150,000 | 0.68 |
| 5.พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,062,840 | 6.02 | - | - | 1,062,840 | 4.82 |
| 6. การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | 607,000 | 3.44 | - | - | 607,000 | 2.75 |
| **รวม** | **17,666,840** | **100** | **4,363,800** | **100** | **22,037,840** | **100** |

**จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม ที่สามรถดำเนินการได้มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 1. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1บ้านคลองตะเคียน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (สายทาง จุดเริ่มต้นที่ดินนายสำฤทธิ์ กันใจ ปลายทาง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนาดีที่ดินนายอรุณ ทองยิ้ม ) | 497,000.00 | กองช่าง | 470,000.00 |
| 2. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุลก (สายหนองปอน้อย) จุดเริ่มต้นที่ดิน นายอนุศิษฎ์ อินถา | 500,000.00 | กองช่าง | 475,000.00 |
| 3. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านวังดินเหนียว ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (สาทางซอยบ้านติ้ว หมู่ 3 จุดเริ่มต้นที่ดินนายคำพอง เกษามูล ปลายทางที่ดินายธวัช สายหลอด หมู่ 4 บ้านหนองชาละวัน) | 451,000.00 | กองช่าง | 427,000.00 |
| 4. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนาดี ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (จุดเริ่มต้นที่ดินสายทาง จุดเริ่มต้นที่ดินนายบุญส่ง แก้วเกตุศรี ปลายทางอ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี) | 497,000.00 | กองช่าง | 470,000.00 |
| 5. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | 124,000.00 | กองช่าง | 119,000.00 |
| 6. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ 5 บ้านทุ่งนาดี | 171,000.00 | กองช่าง | 150,000.00 |
| 7. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์  ติกคอนกรีต PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ 3 บ้านวังดินเหนียว ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | ข้อบัญญัติ  476,000.00  เงินสะสม  474,000.00 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ  470,000.00  เงินสะสม  470,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 8. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 6 บ้านวังยาง(พล 2004) ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกสายทางภายในหมู่บ้าน (บริเวณช่วงสามแยกบ้านวังยาง) | 476,000.00  เงินสะสม  474,000.00 | กองช่าง | เงินสะสม  470,000.00 |
| 9. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู7 บ้านวังยางใต้ ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกสายทางภายในหมู่บ้าน (บริเวณที่ดินนายเร่ง ทองผ่อง) | ขัอบัญญัติ  476,000.00  เงินสะสม  474,000.00 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ  470,000.00  เงินสะสม  470,000.00 |
| 10. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงทางน้ำข้าม หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน ปลายทางหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนาดี | 240,000.00 | กองช่าง |  |
| 11. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงลูกรัง หมู่ 1 สายทางเริ่มต้นที่ดินนายทวี เสาเอี่ยม ปลายทางที่ดินนายบังคับ แก้วเจียก | 22,000.00 | กองช่าง | 21,000  เงินสะสม |
| 12. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทางเริ่มต้นที่ดิน นายสุพล บุญประดิษฐ์ปลายทางที่ดินนายสีไพร คำเผี่ยน | 44,000.00 | กองช่าง | 44,000.00  (เงินสะสม) |
| 13. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทางเริ่มต้นที่ดิน นายประยูร มีเพชร ปลายทางที่ดิน นายถนัด ยศปัญญา | 50,000.00 | กองช่าง | 49,000.00  เงินสะสม |
| 14. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงทางน้ำข้าม หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน ปลายทางหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนา | 244,000.00 | กองช่าง | 240,000.00  เงินสะสม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 15. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน สายทางเริ่มต้น หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน ปลายทาง หมู่ 5 บ้านทุ่งนาดี | 51,000.00 | กองช่าง | 50,000.00  เงินสะสม |
| 16. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียนสายทางเริ่มต้นที่ดิน นายเนียม ชัยขัณฑ์ ปลายทางที่ดิน นายโกมิน ศิริภักดี | 10,000.00 | กองช่าง | 9,000.00  เงินสะสม |
| 17. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1สายทางเริ่มต้นที่ดิน นางถวิล คำเกตุ ปลายทางที่ดินนายขันที กัลยาประสิทธิ์ | 46,000.00 | กองช่าง | 45,000.00  เงินสะสม |
| 18. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน สายทางสามแยกประปา หมู่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ปลายทางสุดเขตตำบลวังหิน | 469,000.00 | กองช่าง | 460,000.00  เงินสะสม |
| 19. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายทางเริ่มต้นที่ดิน นายบุญไหม ศรีคำ ปลายทางที่ดินนายทวี ทองปั้น | 130,000.00 | กองช่าง | 126,000.00  เงินสะสม |
| 20. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 บ้านไทรดงยั้ง สายทางเริ่มต้น หมู่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ปลายทางถึง หมู่ 10 บ้านใหม่วังตะเคียน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | 474,000.00 | กองช่าง | 470,000.00  เงินสะสม |
| 21. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2สายซอยท้ายทุ่ง | 128,000.00 | กองช่าง | 125,000.00  เงินสะสม |
| 22. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จุดเริ่มต้นแยกร้านค้าชุมชนปลายทางที่ดินนางเพชรไท เมืองลิ | 25,000.00 | กองช่าง | 25,000.00  เงินสะสม |
| 23. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 บ้านไทรดงยั้ง สายทางเริ่มต้น หมู่ 2 บ้านไทรดงยั้ง ปลายทางถึง หมู่ 10 บ้านใหม่วังตะเคียน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | 474,000.00 | กองช่าง | 470,000.00  เงินสะสม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 24. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จุดเริ่มต้นแยกร้านค้าชุมชนปลายทางที่ดินนางเพชรไท เมืองลิ | 25,000.00 | กองช่าง | 250,000.00  เงินสะสม |
| 25. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายทางบ้านหนอง ชาละวัน ปลายทางหมู่ 7 บ้านเนินสว่าง  ต.บ้านมุง | 43,800.00 | กองช่าง | 250,000.00  เงินสะสม |
| 26. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 4 บ้านหนอง-ชาละวัน สายทางบ้านหนองชาละวัน - ปลายทางหมู่ 7 บ้านเนินสว่าง ต.บ้านมุง | 497,000.00 | กองช่าง | เงินสะสม  490,000.00 |
| 27. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 5 สายทางเริ่มต้นหมู่ 6 บ้านวังยาง ปลายทาง หมู่ 5 บ้านทุ่งนาดี | 500,000.00 | กองช่าง | 490,000.00 |
| 28. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 สายทางคลองหูหริ่ง ปลายทางป่าชุมชน | 118,000.00 | กองช่าง | 116,000.00 |
| 29. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงไหล่ถนนลาดยาง หมู่ 7 สายบ้านวังยาง -หมู่ 3 บ้านวังดินเหนียว | 2,000.00 | กองช่าง | 116,000.00 |
| 30. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,530,000.00 | สำนักปลัด | 7,624,700.00 |
| 31. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,300,000.00 | สำนักปลัด | 2,224,000.00 |
| 32. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 50,000.00 | สำนักปลัด | 42,000.00 |
| 33. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ฝึกอบรม เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย | 30,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 34. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | รณรงค์อุบัติแหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ | 5,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 35. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  30,000.00 |
| 36. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ฝึกอบรม”เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย” | 30,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  30,000.0000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 37. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต.อาสาภัยพิบัติประจำตำบลวังยาง | 70,000.00 | สำนักปลัด | 52,583.33 |
| 38. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | สำนักปลัด | 23,829.00 |
| 39. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | อบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ | 80,500.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 40. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ปรับปรุงภาวโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 16,800.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 41. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 42,700.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 42. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | รักจริง รอไหว ใส่ใจป้องกัน | 3,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 43. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | ฝีกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา  เสพติด | 100,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  70,000.00 |
| 44. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | อบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสายุค 4.0 อย่างยั่งยืน | 30,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  30,000.00 |
| 45. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | แข่งขันกีฬาวังยางสัมพันธ์ต้านภัย  ยาเสพติด | 50,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  38,440 |
| 46. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 30,000.00 | สำนักปลัด | 30,000.00 |
| 47. | การพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้ | ปรับปรุงสระหลวง หมู่ 1 บ้านคลองตะเคียน ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | 7,200.00 | สำนักปลัด | เงินสะสม  7,200.00 |
| 48. | การพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้ | พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000.00 | สำนักปลัด | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 49. | การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | ชุมชนปลอดขยะ | 100,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  2,000.00 |
| 50. | การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | อบรมควบคุมไฟป่า | 30,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  22,000.00 |
| 51. | การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ | รักษ์น้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน | 20,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 52. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 417,420.00 | สำนักปลัด | 340,660.00 |
| 53. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนระดับปฐมวัย | 15,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  15,000.00 |
| 54. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | พัฒนาเด็กรอบด้านอย่างสมดุล | 3,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  3,000.00 |
| 55. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 20,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 56. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย | 5,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  5,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 57. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย | 20,0000.00 | สำนักปลัด | | โอนลด  20,000.00 |
| 58. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ฝึกซ้อมแผนหนีไฟในเด็กปฐมวัย | 5,000.00 | สำนักปลัด | | โอนลด  3,600.00 |
| 59. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย | 5,000.00 | สำนักปลัด | | โอนลด  3,600.00 |
| 60. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | 1,000.00 | สำนักปลัด | | 600.00 |
| 61. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | วันลอยกระทง | 5,000.00 | สำนักปลัด | | 0 |
| 62. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | อ้อมอกแม่ | 1,000.00 | สำนักปลัด | | 240.00 |
| 63. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ไหว้ครู | 2,000.00 | สำนักปลัด | | 0 |
| 64. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 1,284,000.00 | สำนักปลัด | | 1,186,360.00 |
| 65. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมประเพณีกวน ข้าวทิพย์ | 20,000.00 | สำนักปลัด | | 16,800.00 |
| 66. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟวันออกพรรษา | 80,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  80,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 67. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 40,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  40,000.00 |
| 68. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง | 30,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 69. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 2,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 70. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก (Amazing Export Mangoes and festival) | 20,000.00 | สำนักปลัด | โอนลด  20,000.00 |
| 71. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 20,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 72. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก (Amazing Export Mangoes and festival) | 30,000.00 | สำนักปลัด | 30,000 |
| 73. | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | สำนักปลัด | โอนลด  9,090 |
| 74. | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | พัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ | 150,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 75. | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 200,000.00 | สำนักปลัด | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่อนุมัติ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
|
| 76. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  วังยาง | 10,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 77. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 20,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 78. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | โครงการอบรมให้ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ.2540 | 10,000.00 | สำนักปลัด | 0 |
| 79. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | สำนักปลัด | 20,000.00 |
| 80. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | อุดหนุนจัดงานจัดรัฐพิธี | 30,000.00 | สำนักปลัด | 30,000.00 |
| 81. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | โครงการจัดทำชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) | 90,000.00 | กองคลัง | 0 |
| 82. | | การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน | ปรับปรุงพื้นลานโรงจอดรถ อบต.วังยาง | 67,000.00 | สำนักปลัด | 67,000.00 |