## ยุทธศาสตร์ที่ 1
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ก 2.5xย 8 ม. | 130700 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธาฯ
| ประปาบ้านคุ้งวารี หมู่ที่ 2 | ล 1.5 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.34/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่
9 หน้า 7)
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 106.5 ม. | 253900 | หมูที่ 3 | ส่วนโยธาฯ
| กำนันโน้ง หมู่ที่ 3 | หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532.50 ตรม.
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.33/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่
11 หน้า 8)
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.8 ม.ยาว 125 ม. | 181000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธาฯ
| ยายหน่วง หมู่ที่ 3 | หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตรม.
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.34/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่
7 หน้า 6)
7
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ก 2.5xย 8 ม. | 126000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธาฯ
| ประปาบ้านคลองน้ำหัก หมู่ที่ 4 | ล 2 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.34/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่
8 หน้า 6)
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. | 615470 | หมูที่ 6 | ส่วนโยธาฯ
| ตาโห้ หมู่ที่ 6 | หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.33/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่
10 หน้า 7)
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. | 620500 | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธาฯ
| คลองตะคร้อ หมู่ที่ 11 | หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.33/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่ 56 หน้า 110)
8
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา ดินลูกรัง เพื่อกลบบ่อ | 794200 | หมู่ที่ 1-12 | ส่วนโยธาฯ
| ตำบลย่านยาว หมู่ที่ 11-12 | พร้อมเกลี่ยเรียบ เส้นทางดินลูกรัง ทั้งตำบล ประมาณดิน
ลูกรัง 3732 ลบม.
(ตามข้อบัญญัติ น.34/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 ผ.01 ย.1/น.1 ลำดับที่ 56 หน้า 110)
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. | 5334600 | หมู่ที่ 11-4 | ส่วนโยธาฯ
| ริมเขาตะพัง ม.11,ม.4 เชื่อม ต.วังไม้ | ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม ฯ
| ขอน | (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 11 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค | 200756 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
หมู่ที่ 11 อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค อ.สวรรคโลก
(ตามข้อบัญญัติ น.36/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ย.1 น.3 ลำดับ 20 หน้า 12)
10

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม จัดซื้อ | 30000 | อบต. | สำนักงาน
| อายุ/ผู้พิการ | วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.3/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 1 หน้า 134)
11 | โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม | 30000 | อบต. | สำนักงาน
| สตรี ตำบลย่านยาว | ให้ความรู้ในการขับเคลื่อนพลังสตรี ในการช่วยสร้างสรรค์ |  |  | ปลัดฯ
หมู่บ้าน/ตำบล ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.3/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 11 หน้า 134)
12 | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม | 50000 | อบต. | สำนักงาน
|  | อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้สนใจ ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.3/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 6 หน้า 134)
11
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม ค่าตอบ | 40000 | อบต. | สาธารณสุข
| ปลูกข้าวปลอดภัย ตามหลักปรัช | แทนวิทยากร วัสดุ ฯลฯ
| ญาเศรษฐกิจพอเพียง | (ตามข้อบัญญัติ น.34/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 6 หน้า 149)
14 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม | 20000 | อบต. | สาธารณสุข
| ทางเกษตรตำบลย่านยาว | ให้ความรู้ เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.3/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 8 หน้า 149)
12
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการการจัดงานวันหมากม่วง | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก เพื่อดำเนินกิจกรรม | 50000 | อุดหนุน | สำนักปลัด
| หมากปราง ประจำปีงบประมาณ | ส่งเสริมวัฒนะธรรม ประเพณีประจำปีของอำเภอ ส่งเสริม |  | อ.สวรรคโลก
| 2562 | การท่องเที่ยวในระดับอำเภอ
(ตามข้อบัญญัติ น.32/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.2/น.2 ลำดับ 24 หน้า 192 )
16 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก เพื่อดำเนินกิจกรรม | 12000 | อุดหนุน | สำนักปลัด
| พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม | ส่งเสริมวัฒนะธรรม ประเพณีประจำปีของอำเภอ ส่งเสริม |  | อ.สวรรคโลก
| ราชินีนาถ ใน ร.9 | การท่องเที่ยวในระดับอำเภอ
(ตามข้อบัญญัติ น.7/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.2 น.2 ลำดับที่ 25 หน้า 192)
13
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะ | เพื่อเป็นค่าบริการกำจัดขยะให้แก่บ่อขยะเทศบาลเมือง | 680000 | อบต. | กองสาธา
| ให้แก่บ่อขยะเทศบาลเมืองสวรรค | สวรรคโลกในอัตราตันละ 700.-บ./ ขยะพิษ ตันละ 20,000.- |  |  | รณสุข
| โลก | (ตามข้อบัญญัติ น.32/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.3 น.1 ลำดับที่ 2 หน้า 138)
18 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล |  |  | กองสาธา
| จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | ค่าจัดซื้อจัดหา ต้นไม้ ฯลฯ | 36000 | อบต. | รณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.3ถ/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.3 น.1 ลำดับที่ 1 หน้า 138)
14
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | โครงการเตรียมความพร้อมูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความ | 3000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ | พร้อมศูนย์ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  |  | ศึกษาฯ
| และการศึกษาตามอัธยาศัย | (ตามข้อบัญญัติ น.21/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ผ.01 ย.4/น.1 ลำดับ 2 หน้า17)
20 | สนับสนุนการใช้จ่ายในการบริหาร | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ | 4699571 | รร.ในสังกัด | กองการ
| สถานศึกษา | ว 3274 ลว 19 มิ.ย.61 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ |  | รร.สพฐ | ศึกษาฯ
|  | ว 1658 ลว.22 มี.ค.59)/ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน ฯ2559 |  | ในพื้นที่ตำบล
|  | 1.1ค่าอาหารกลางวัน |  | ย่านยาว
1.2อาหารเสริมนม
1.3ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว,รายหัวส่วนเพิ่ม)
1.4ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
1.5ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(22,000.-)
(รร.วัดท่าช้าง/ศูนย์ฯวัดท่าช้าง/รร.วัดไทรย้อย/รร.วัดไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าช้าง)
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลว 19 มิ.ย.61 จำนวน 1,607,800 บาท
16
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2.1ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร/อินเตอร์เน็ต/ปรับปรุง
ห้องสมุด/พัฒนาแหล่งเรียนรู้/พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)/ส่งเสริมการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น/จัดทำศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา/
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา/ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน
(ตามข้อบัญญัติ น.14-17/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.4 น.1 ลำดับที่ 27 หน้า 194)
21 | โครงการเปิดโลกวิชาการมหกรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดโลกทางวิชาการ | 30000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| การศึกษาท้องถิ่น | มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น เช่นวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ |  |  | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.14-17/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.4 น.1 ลำดับที่ 10 หน้า 164)
22 | โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ประชาชน | 72000 | ม.1,2,7,12 | สำนักปลัด
| ประจำหมู่บ้าน | ได้รับข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจถ่ายโอน จำนวน 4 หมู่บ้าน
(ตามข้อบัญญัติ น.32/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4 น.1 ลำดับที่ 1 หน้า 143)
17
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก | 50000 | อำเภอ | กองการ
| เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย | ในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดในการเดินขบวน ฯลฯ |  | สวรรคโลก | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.32/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.4 น.2 ลำดับที่ 22 หน้า 191)
24 | โครงการสักการะพระแม่ย่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก | 12000 | อำเภอ | กองการ
|  | ในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | สวรรคโลก | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.32/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.4 น.2 ลำดับที่ 23 หน้า 191)
25 | โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูง | 50000 | หมู่ 1-12 | กองการ
| อายุ | อายุ เป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานใของ |  |  | ศึกษา
คนไทย
(ตามข้อบัญญัติ น.33/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.2 ลำดับ 1 หน้า 149)
26 | โครงการจัดงานพ่อขุนศรีอินทรา | เพื่อเป็นใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวงสรวงพ่อขุนศรี | 50000 | วัดคุ้งวารี | กองการ
| ทิตย์ | อินทราทิตย์ จัดซื้อวัสดุ เครื่องบวงสรวง รำลึกถึงคุณความดี |  |  | ศึกษา
ของบรรพบุรุษไทย
(ตามข้อบัญญัติ น.32/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.4/น.2 ลำดับ 1 หน้า 149)
18
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | โครงการถวายเทียนพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา | 10000 | หมู่ 2,7,5, | กองการ
|  | จัดซื้อวัสดุ ถวายวัดในพื้นที่ตำบลย่านยาว จำนวน 5 วัด |  | 8,10 | ศึกษา
เป็นการสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา
(ตามข้อบัญญัติ น.33/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.2 ลำดับที่ 3 หน้า 149)
19
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มในทุกด้านแบบบูรณาการ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่งและมีความสุข)
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
28 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก | 50000 | อบต. | กองการ
| ประจำปี 2562 | ประจำปี 2562 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ รางวัลฯลฯ |  | ย่านยาว | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.7/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4 น.3 ลำดับ 2 หน้า 153)
29 | จัดหาที่ดินสำหรับโรงเรียนวัดท่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินวัดท่าช้าง เพื่อใช้ในการศึกษา | 10000 | อบต. | กองการ
| ช้าง | โรงเรียนในสังกัด อบต. |  | ย่านยาว | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.13/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4 น.3 ลำดับที่ 1 หน้า 153)
20
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วัสดุกีฬา ค่ารางวัลค่ากรรมการ | 50000 | อบต.ย่านยาว | สำนัก
| ความสามัคคี เพื่อสุขภาพและต่อ | ค่าเช่า และอื่นๆ |  |  | ปลัด
| ต้านยาเสพติด | (ตามข้อบัญญัติ น.3/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.4 ลำดับที่ 1 หน้า 155)
31 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา | 30000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| ในโรงเรียนท้องถิ่น | การคัดเลือกนักกีฬา ร่วมแข่งขันระดับภาค ประเทศ |  |  | ศึกษา /
|  | (ตามข้อบัญญัติ น20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  | กองช่าง
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ผ.01 ย.4/น.4 ลำดับ 4 หน้า 19)
32 | โครงการเริงเล่นเต้นแดนเชอร์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม | 3000 | ศพด. | กองการ
|  | พัฒนาการด้านอารมณ์ ฯลฯ |  | รร.วัดท่าช้าง | ศึกษา /
(ตามข้อบัญญัติ น20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ผ.01 ย.4/น.4 ลำดับ 6 หน้า 19)
33 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการด้านสมอง | 20000 | ศพด. | กองการ
| การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม | ให้แก้เด็ก เช่น สื่อนวัฒกรรมเรียนรู้ BBL วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  | รร.วัดท่าช้าง | ศึกษา /
(ตามข้อบัญญัติ น20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ผ.01 ย.4/น.4 ลำดับ 9 หน้า 21)
21
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
34 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานทางวิชาการนักเรียน ครู ใน | 50000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| งานทางวิชาการนักเรียน | งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.5 ลำดับ 4 หน้า 150)
35 | โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นค่าวัสดุ | 5000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าช้าง | ค่าจ้าเหมาป้ายหรือสิ่งพิมพ์ ฯลฯ |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น21/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.5 ลำดับ14 หน้า 162)
36 | โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในการ | 10000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | ศึกษา
| เด็กเล็ก | (ตามข้อบัญญัติ น21/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.5 ลำดับ13 หน้า 162)
22
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
37 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา | 80000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น21/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.5 ลำดับ4 หน้า 160)
38 | โครงการสนับสนุนค่าสาธารณู | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในสถาน | 150000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| ปโภค สาธารณูปการ | ศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพฑ์ ฯลฯ โรงเรียน 100,000.- |  |  | ศึกษา
ศูนย์เด็กเล็ก 50,000
(ตามข้อบัญญัติ น.22/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4/น.5 ลำดับ 3 หน้า 163)
23
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
39 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน | 440000 | รร.วัด | กองการ
| อาคารประกอบ | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษา |  | ท่าช้าง | ศึกษา
ตาม หน.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61
1.ติดตาข่ายป้องกันนกอาคารเรียน สน.ศท.3/12 (350,000.-)
2.ปรับปรุงระบบน้ำในห้องน้ำอาคารเรียน สน.ศท.4/12
ตามข้อบัญญัติ น.20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ผ.01 ย.4/น.6 ลำดับที่ 16 หน้า 10)
40 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์ | 467000 | รร.วัด | กองการ
| อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด |  | ท่าช้าง | ศึกษา
| วัดท่าช้าง | (ตามข้อบัญญัติ น.20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.4 น.6 ลำดับที่ 4 หน้า 164)
41 | โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง คสล. | 530700 | รร.วัด | กองการ
| กลางแจ้งโรงเรียนวัดท่าช้าง | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตรม.หนา .15 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด |  | ท่าช้าง | ศึกษา/
|  | (ตามข้อบัญญัติ น.18/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  |  | กองช่าง
2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ย.4 น.6 ลำดับที่ 15 หน้า 10)
24

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
42 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค้าจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงาน/จัดฝึกอบ | 151200 | อบต. | สาธารณสุข
| ประจำตำบล | รม/ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์/เครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินประจำตำบล
(ตามข้อบัญญัติ น.24/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5/น.1 ลำดับที่ 1 หน้า 167)
43 | โครงการตำบลสะอาด ลดและคัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตำบลสะอาด | 20000 | อบต. | สาธารณสุข
| แยกขยะจากต้นทาง | การจัดการขยะชุมชน เช่น อบรมให้ความรู้ ลดรายจ่าย เช่น
ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.24/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ย.5/น.1 ลำดับ 11หน้า 23)
44 | โครงการเฝ้าระวังการขาดสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน | 8000 | อบต. | สาธารณสุข
| ไอโอดีน | วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.24/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ย.5/น.1 ลำดับ8 หน้า 168)
45 | โครงการอาหารสะอาด ผู้บริโภค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ | 32000 | อบต. | สาธารณสุข
| ปลอดภัย | ร้านค้า ตลาด ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.24/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ย.5/น.1 ลำดับ 2 หน้า 167)
25
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
46 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันรณรงค์ | 115000 | อบต. | สาธารณสุข
ไข้เลือดออก/ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ทรายกำจัดลูกน้ำยูงลาย
(ตามข้อบัญญัติ น.28/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.1 ลำดับ 4 หน้า 168)
47 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการในการสำรวจจำนวนสัตว์ | 114000 | อบต. | สาธารณสุข
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /อบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร
จัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.23,29/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.1 ลำดับที่ 5 หน้า 168 )
48 | โครงการตามแนวทางพระราชดำริ | เพื่อใช้จ่ายตามแนวทางพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 240000 | อบต. | สาธารณสุข
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.27/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 1 ผ.02 ย.5 น.1 ลำดับที่ 10 หน้า 22 )
26
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
49 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน พนัก | 15000 | อบต. | สำนักงาน
| ระงับอัคคีภัย | งาน /สถานศึกษา /หมู่บ้าน ฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.11/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5/น.2ลำดับที่ 4 หน้า 171)
50 | โครงการอำนวยความสะดวกและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอำนวยความปลอดภัย | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง | ทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและเหตุการณสำคัญ |  |  | ปลัดฯ
| เทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสง | (ตามข้อบัญญัติ น.11/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
| กรานต์ | 2561-2564 ผ.01 ย.5/น.2ลำดับที่ 7 หน้า 171)
27
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
51 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอสวรรคโลก ดำเนินโครง | 35000 | อ.สวรรคโลก | สำนักงาน
| หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด | คัดกรอง การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด |  |  | ปลัด
| อย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 | (ตามข้อบัญญัติ น.7/21ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.5 น.3 ลำดับที่ 43 หน้า 202)
52 | โครงการรณรงค์สัปดาห์ต่อต้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ | 13200 | อ.สวรรคโลก | สำนักงาน
| ยาเสพติด ประจำปี 2562 | มีการเดินขบวน ในภาพรวมระดับอำเภอ |  |  | ปลัด
(ตามข้อบัญญัติ น.7/21ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.5 น.3 ลำดับที่ 43 หน้า 202)
28
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.4. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุม แก่คนทุกกลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
53 | แผนงานงบกลาง | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันสังคม (180,000.-) | 16976481 | อบต. | ส่วนการคลัง
|  | 2.ประกันสุขภาพ (270,000) |  |  | สนง.ปลัด
3.เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ (113,200)
4.กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น กบท. (250,681)
5.กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. (65,000.-)
(ตามข้อบัญญัติ น.38/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.4 ลำดับที่ 1.2,3 หน้า 176)
6.เบี้ยผู้สูงอายุ (13,157,600)
7.เบี้ยผู้พิการ (2,880,000.-)
8.เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (60,000)
(ตามข้อบัญญัติ น.38/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.4 ลำดับที่ 1.2,3 หน้า 175)
29

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
54 | โครงการจัดประชุมประชาคมและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ค่าวัสดุ | 20000 | หมู่ 1-12 | สำนักงาน
| ส่งเสริมเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน | อุปกรณ์ ในการจัดประชุมประชาคม ทุกระดับ |  |  | ปลัดฯ
| เครื่อข่ายชุมชน เพื่อขับเคลื่อนบูร | (ตามข้อบัญญัติ น.7/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
| ณาการ ในการจัดทำแผนพัฒนา | 2561-2564 ผ.01 ย.6 น.1 ลำดับที่ 1 หน้า 177)
55 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดซื้อจัดจ้างทำวาร | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| สารรายงานผลการปฏิบัติงานและ | สารรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ให้ประชาชนทราบ |  |  | ปลัดฯ
| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ | (ตามข้อบัญญัติ น.7/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
| ประจำปี | 2561-2564 ผ.01 ย.6 น.1 ลำดับที่ 2 หน้า 177)
30
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
56 | โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณ | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล | ธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล เช่นค่าตกแต่งสถานที่ |  |  | ปลัดฯ
| ประจำปี 2562 | ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.3/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.6/น.2 ลำดับที่ 1 หน้า 179)
57 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและ | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| ษะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร | เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร |  |  | ปลัดฯ
| สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล | สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
| ประจำปี 2562 | (ตามข้อบัญญัติ น.4/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.6/น.2 ลำดับที่ 3 หน้า 179)
58 | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านวินัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพด้าน | 5000 | อบต. | สำนักงาน
| ข้าราชการและระเบียบกฏหมายที่ | วินัย ข้าราชการและระเบียบกฏหมายของพนักงานและลูกจ้าง |  |  | ปลัดฯ
| เกี่ยวข้อง | (ตามข้อบัญญัติ น.4/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติม 2 ผ.01 ย.6/น.2 ลำดับที่ 18 หน้า 12)
59 | โครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพด้าน | 5000 | อบต. | สำนักงาน
| ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง | ระเบียบกฏหมายของพนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล |  |  | ปลัดฯ
| ราชการ พ.ศ.2540 | ข่าวสาร พ.ศ.2540 เพื่อรองรับการบริการประชาชน
(ตามข้อบัญญัติ น.4/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติม 2 ผ.01 ย.6/น.2 ลำดับที่ 19 หน้า 12)
31
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
60 | โครงการอบรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ค่าตกแต่งสถาน | 5000 | อบต. | สำนักงาน
| ตำบลย่านยาว | ที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.4/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติม 2 ผ.01 ย.6/น.2 ลำดับที่ 20 หน้า 113)
61 | โครงการปรับปรุงสถานที่ ทำงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อาคารสำนักงาน อบต.เพื่อ | 1236000 | อบต. | ส่วนโยธาฯ
| องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว | รองรับการบริการประชาชน ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.34/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง 2 ย.6/น.3 ลำดับ 22 หน้า 14)
62 | โครงการดำเนินงานศูนย์ประสาน | เพื่ออุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการบริหาร | 8000 | สนง.ท้อง | สำนักงาน
| และบริการข้อมูลของ อปท.จังหวัด | จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัด |  | ถิ่นจังหวัด | ปลัดฯ
| สุโขทัย ประจำปี 2562 | (ตามข้อบัญญัติ น.7/21ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  | สุโขทัย
2561-2564 ผ.02 ย.6 น.2 ลำดับที่ 45 หน้า 203)
63 | โครงการประเมินผลผังเมืองรวม | เพื่ออุดหนุนเทศบาลเมืองสวรรคโลกในการดำเนินโครงการ | 70000 | ทม. | ส่วนโยธาฯ
| เมืองสวรรคโลก | ผังเมืองรวมของอำเภอสวรรคโลก ในส่วนพื้นที่ของ อบต.ย่าน |  | สวรรคโลก
ยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.31/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.02 ย.6 น.1 ลำดับ 46 หน้า 203)
32
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
64 | จัดซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะทำงาน พร้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ พนักงาน | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| เก้าอี้ | สำนักงานปลัด /สาธารณสุข |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.6/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 22 หน้า 233)
65 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุด | 29900 | อบต. | สนง.ปลัดฯ
| เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น แบบหัวฉีด | เครื่องพิมพ์ แบบหัวฉีด ตามมาตรฐานคุรุภัณฑ์
จำนวน 1 ชุด
(ตามข้อบัญญัติ น.6/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 88 หน้า 229 )
66 | จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุด | 30000 | อบต. | กองคลัง
| ผล แบบที่ 2 | เครื่องพิมพ์ แบบหัวฉีด ตามมาตรฐานคุรุภัณฑ์ (แบบที่ 2)
(ตามข้อบัญญัติ น.6/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 88 หน้า 229 )
33
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 ต.ค.: พ.ศ. 2561; พ.ศ. 2562 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
67 | จัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ สายดับเพลิง ขนาด | 19000 | อบต. | สนง.ปลัดฯ
2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น
(ตามข้อบัญญัติ น.11/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.2 ลำดับที่ 3 หน้า 171)
68 | จัดซื้อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา กล้องวงจรปิด CCTV | 414139 | อบต. | กองการ
|  | พร้อมระบบ 1 ชุด กล้อง 8 ตัว |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.18-20/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 19 หน้า 232)
69 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง | 4000 | อบต. | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.26/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 22 หน้า 234)
70 | จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุด | 22000 | อบต. | สาธารณสุข
| ผล แบบตั้งโต๊ะ | เ ตามมาตรฐานคุรุภัณฑ์
(ตามข้อบัญญัติ น.6/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.08 ลำดับที่ 26 หน้า 234 )
34

## บัญชีสรุป แผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  |  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน |  |  | 8 |  | 8056370 |  | กองช่าง
ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  | 0 |  | 0
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  | 1 |  | 200756 |  | กองช่าง
รวม |  |  | 9 |  | 8257126
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น |  |  | 5 |  | 170000 |  | สำนักงานปลัด
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  | 2 |  | 620,00 |  | สนง.ปลัด/กองการศึกษา
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) |  |  | 0 |  | 0
รวม |  |  | 7 |  | 232000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม |  |  | 2 |  | 716000 |  | กองสาธารณสุข
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  | 0 |  | 0
3.3 บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน |  |  | 0 |  | 0
รวม |  |  | 2 |  | 716000
4
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  |  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ |  |  | 4 |  | 4714571 |  | กองการศึกษา
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ |  |  | 5 |  | 172000 |  | กองการศึกษา
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มในทุกด้านแบบบูรณา |  |  | 2 |  | 60000 |  | กองการศึกษา
การ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ดี เก่ง มีความสุข)
| 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน |  | 4 |  | 130000 |  | กองการศึกษา
| 4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 5 |  | 295000 |  | กองการศึกษา
| 4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอด |  | 3 |  | 1460700 |  | กองการศึกษา
| จนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ | [5 empty] | กองช่าง
และทันสมัย
|  | รวม | 23 |  | 6932271
5
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  |  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค |  |  | 7 |  | 680200 |  | กองสาธารณสุข
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย |  |  | 2 |  | 65000 |  | สำนักปลัด/
ในชีวิตและทรัพย์สิน | [6 empty] | กองสาธารณสุข
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | 2 |  | 48200 |  | กองสาธารณสุข
5.4. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุม แก่คนทุก |  |  | 1 |  | 16967481 |  | สำนักปลัด/กองคลัง
กลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
รวม |  |  | 12 |  | 17760080
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น |  |  | 2 |  | 70000 |  | สำนักปลัด
6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการ |  |  | 8 |  | 1429000 |  | สำนักปลัด
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน |  |  | 7 |  | 529039 |  | กองคลัง
รวม |  |  | 17 |  | 2028039
รวม |  |  | 70 |  | 35825516
6