## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด | 3767300 | หมู่ที่ 4 | กองช่างฯ
| ซอยครูแช่ม หมู่ที่ 4 | 0.80 ม.พร้อมบ่อพัก ความยาว 950 ม.รายลเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.1/น.1 ลำดับที่ 23 หน้า 74)
2 | โครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยมกว้าง | 317500 | หมูที่ 7 | กองช่างฯ
| หมู่ที่ 7 | ช้างละ 2 ม.ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.47/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.1/น.1 ลำดับที่ 50 หน้า 82)
3 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังกลบบ่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงดินลูกรัง 3,732 ลบ.ม.ภายใน | 672200 | หมู่ที่ 1-12 | กองช่างฯ
| พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล | ตำบลย่านยาว พร้อมปรับเกลี่ย
(ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.1/น.1 ลำดับที่ 50 หน้า 82)
| 3 โครงการ |  | 4757000
8
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการขุดลอกคลองตาอินทร์ หมู่ 2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองตาอินทร์ เพื่อเพิ่ม | 96700 | หมู่ที่ 2 | กองช่างฯ
|  | ความกว้างและลึก ตามแบบที่ อบต.กำหนด |  | ซอยตาอินทร์
(ตามข้อบัญญัติ น.47/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.1/น.1 ลำดับที่ 50 หน้า 82)
| 1 โครงการ |  | 96700
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม จัดซื้อ | 30000 | อบต. | สำนักงาน
| อายุ/ผู้พิการ | วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.5/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 139 หน้า 106)
6 | โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม | 30000 | อบต. | สำนักงาน
| สตรี ตำบลย่านยาว | ให้ความรู้ในการขับเคลื่อนพลังสตรี ในการช่วยสร้างสรรค์ |  |  | ปลัดฯ
หมู่บ้าน/ตำบล ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.5/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 144 หน้า 108)
7 | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม | 50000 | อบต. | สำนักงาน
|  | อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้สนใจ ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.5/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 131 หน้า 107)
| 3 โครงการ |  | 110000
10
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม ค่าตอบ | 30000 | อบต. | กอง
| ปลูกข้าวปลอดภัย ตามหลักปรัช | แทนวิทยากร วัสดุ ฯลฯ |  |  | สาธารณสุข
| ญาเศรษฐกิจพอเพียง | (ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 138 หน้า 106)
9 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ | 20000 | อบต. | กอง
| ทางเกษตรตำบลย่านยาว | เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ประชุม คกก.โครงการฯลฯ |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.2 /น.1 ลำดับที่ 138 หน้า 106)
| 2 โครงการ |  | 50000
11
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก เพื่อดำเนินกิจกรรม | 12000 | อุดหนุน | สำนักปลัด
| พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม | ส่งเสริมวัฒนะธรรม ประเพณีประจำปีของอำเภอ ส่งเสริม |  | อ.สวรรคโลก
| ราชินีนาถ ใน ร.9 | การท่องเที่ยวในระดับอำเภอ
(ตามข้อบัญญัติ น.10/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.2 /น.2 ลำดับที่ 25 หน้า 165)
| 1 โครงการ |  | 12000
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการการจัดงานวันหมากม่วง | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก เพื่อดำเนินกิจกรรม | 50000 | อุดหนุน | สำนักปลัด
| หมากปราง ประจำปีงบประมาณ | ส่งเสริมวัฒนะธรรม ประเพณีประจำปีของอำเภอ ส่งเสริม |  | อ.สวรรคโลก
| 2563 | การท่องเที่ยวในระดับอำเภอ
(ตามข้อบัญญัติ น.45/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.2 /น.2 ลำดับที่ 24 หน้า 165)
| 1 โครงการ |  | 50000 |  |  | พ.ศ. 2563 ส.ค.: 12
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะ | เพื่อเป็นค่าบริการกำจัดขยะให้แก่บ่อขยะเทศบาลเมือง | 700000 | อบต. | กองสาธา
| ให้แก่บ่อขยะเทศบาลเมืองสวรรค | สวรรคโลกในอัตราตันละ 700.-บ./ ขยะพิษ ตันละ 20,000.- |  |  | รณสุข
| โลก | (ตามข้อบัญญัติ น.45/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.3 /น.1 ลำดับที่ 149 หน้า 111)
| 1 โครงการ |  | 700000
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล | 30000 | พื้นที่ | กองสาธา
| จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | ค่าจัดซื้อจัดหา ต้นไม้ ฯลฯ |  | อบต. | รณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.49/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.3 /น.1 ลำดับที่ 149 หน้า 111)
| 1 โครงการ |  | 30000
14
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2562
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | โครงการเริงเล่นเต๊นดนตรี | เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการด้าน | 3000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
|  | อารมณ์ให้แก่เด็กเล็ก เช่น อุปกรณ์ วัสดุ ฯลฯ |  |  | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.22/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.1 ลำดับที่ 167 หน้า 118)
15 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการการ | เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการด้าน | 10000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม BBL | สมองให้แก่เด็กเล็ก เช่น อุปกรณ์ วัสดุ ฯลฯ |  |  | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.22/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.1 ลำดับที่ 167 หน้า 11)
16 | สนับสนุนการใช้จ่ายในการบริหาร | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ | 3910772 | รร.ในสังกัด | กองการ
| สถานศึกษา | ว 3274 ลว 19 มิ.ย.61 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ |  | รร.สพฐ | ศึกษาฯ
|  | ว 1658 ลว.22 มี.ค.59)/ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน ฯ2559 |  | ในพื้นที่ตำบล
|  | 1.1ค่าอาหารกลางวัน |  | ย่านยาว
1.2อาหารเสริมนม
1.3ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว,รายหัวส่วนเพิ่ม)
1.4ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน
1.5ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(22,000.-)
16
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
(รร.วัดท่าช้าง/ศูนย์ฯวัดท่าช้าง/รร.วัดไทรย้อย/รร.วัดไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าช้าง)
1.6 ค่าพัฒนาครู/กิจกรรมรักการอ่าน/จัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลว 19 มิ.ย.61 จำนวน 1,607,800 บาท
2.1ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร/อินเตอร์เน็ต/ปรับปรุง
ห้องสมุด/พัฒนาแหล่งเรียนรู้/พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)/ส่งเสริมการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น/จัดทำศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา/
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา/ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน
(ตามข้อบัญญัติ น.22-28 และ 33/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.4/น.1 ลำดับที่ 27 หน้า 167)
| 3 โครงการ |  | 3923772
17
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ประชาชน | 72000 | ม.1,2,7,12 | สำนักปลัด
| ประจำหมู่บ้าน | ได้รับข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจถ่ายโอน จำนวน 4 หมู่บ้าน
(ตามข้อบัญญัติ น.45/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.4/น.1 ลำดับที่163 หน้า 116)
18 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก | 50000 | อำเภอ | กองการ
| เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย | ในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดในการเดินขบวน ฯลฯ |  | สวรรคโลก | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.47/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02/1 ย.4/น.2 ลำดับที่ 22 หน้า 164)
19 | โครงการสักการะพระแม่ย่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก | 12000 | อำเภอ | กองการ
|  | ในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ |  | สวรรคโลก | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.47/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02/1 ย.4/น.2 ลำดับที่ 23 หน้า 164)
18
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูง | 50000 | หมู่ 1-12 | กองการ
| อายุ | อายุ เป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานใของ |  |  | ศึกษา
คนไทย
(ตามข้อบัญญัติ น.46/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.4/น.2 ลำดับที่ 178 หน้า 122)
21 | โครงการจัดงานพ่อขุนศรีอินทรา | เพื่อเป็นใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวงสรวงพ่อขุนศรี | 50000 | วัดคุ้งวารี | กองการ
| ทิตย์ | อินทราทิตย์ จัดซื้อวัสดุ เครื่องบวงสรวง รำลึกถึงคุณความดี |  |  | ศึกษา
ของบรรพบุรุษไทย
(ตามข้อบัญญัติ น.46/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.4/น.2 ลำดับที่ 179 หน้า 122)
22 | โครงการถวายเทียนพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา | 5000 | หมู่ 2,7,5, | กองการ
|  | จัดซื้อวัสดุ ถวายวัดในพื้นที่ตำบลย่านยาว จำนวน 5 วัด |  | 8,10 | ศึกษา
เป็นการสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา
(ตามข้อบัญญัติ น.46/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.4/น.2 ลำดับที่ 180 หน้า 122)
| 6 โครงการ |  | 239000 |  |  | พ.ศ. 2563 ส.ค.: 19
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มในทุกด้านแบบบูรณาการ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่งและมีความสุข)
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก | 50000 | อบต. | กองการ
| ประจำปี 2563 | ประจำปี 2562 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ รางวัลฯลฯ |  | ย่านยาว | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.17/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.3 ลำดับที่ 191 หน้า 126)
24 | จัดหาที่ดินสำหรับโรงเรียนวัดท่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินวัดท่าช้าง เพื่อใช้ในการศึกษา | 10000 | อบต. | กองการ
| ช้าง | โรงเรียนในสังกัด อบต. |  | ย่านยาว | ศึกษาฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.18/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.3 ลำดับที่ 189 หน้า 126)
25 | โครงการเตรียมความพร้อมูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความ | 3000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ | พร้อมศูนย์ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  |  | ศึกษาฯ
| และการศึกษาตามอัธยาศัย | (ตามข้อบัญญัติ น.21/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.3 ลำดับที่ 194 หน้า 127)
| 3 โครงการ |  | 63000
20
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
26 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วัสดุกีฬา ค่ารางวัลค่ากรรมการ | 50000 | อบต.ย่านยาว | สำนัก
| ความสามัคคี เพื่อสุขภาพและต่อ | ค่าเช่า และอื่นๆ |  |  | ปลัด
| ต้านยาเสพติด | (ตามข้อบัญญัติ น.4/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.4 ลำดับที่ 195 หน้า 128)
| 1 โครงการ |  | 50000
21
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในการ | 5000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | ศึกษา
| เด็กเล็ก | (ตามข้อบัญญัติ น.21/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.4 ลำดับที่ 197 หน้า 128)
28 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา | 30000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| ในโรงเรียนท้องถิ่น | การคัดเลือกนักกีฬา ร่วมแข่งขันระดับภาค ประเทศ |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.32/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.4 ลำดับที่ 204 หน้า 131)
29 | โครงการเปิดโลกวิชาการการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการในสถาน | 30000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| โรงเรียนท้องถิ่น | ศึกษา โรงเรียนท้องถิ่น |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.33/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.4 ลำดับที่ 207 หน้า 130)
| 3 โครงการ |  | 65000
22
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทักษะวิชาการนักเรียนและครู | 50000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| วิชาการนักเรียน | ในระดับจังหวัดระดับประเทศ |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.33/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.5 ลำดับที่ 213 หน้า 133)
31 | โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นค่าวัสดุ | 5000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าช้าง | ค่าจ้าเหมาป้ายหรือสิ่งพิมพ์ ฯลฯ |  |  | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.21/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.5 ลำดับที่ 218 หน้า 135)
23
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
32 | โครงการสนับสนุนค่าสาธารณู | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในสถาน | 150000 | รร.วัดท่าช้าง | กองการ
| ปโภค สาธารณูปการ | ศึกษา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพฑ์ ฯลฯ โรงเรียน 100,000.- |  |  | ศึกษา
ศูนย์เด็กเล็ก 50,000
(ตามข้อบัญญัติ น.21/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.5 ลำดับที่ 210 หน้า 133)
| 3 โครงการ |  | 205000
24
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
33 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เช๋นวัสดุ | 5000 | รร.วัด | กองการ
| และภายนอกอาคารของศูนย์พัฒ | อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯ |  | ท่าช้าง | ศึกษา
| นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าช้าง | (ตามข้อบัญญัติ น.21/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.6 ลำดับที่ 227 หน้า 138)
34 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ | 284200 | ศพด. | กองช่าง
| เด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าช้าง | อาคารประกอบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด |  | รร.ท่าช้าง
(ตามข้อบัญญัติ น.32/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.6 ลำดับที่ 224 หน้า 137)
35 | โครงการปรับปรุงห้องประชุม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ | 343600 | รร.วัด | กองการ
| โรงเรียนวัดท่าช้าง | อาคารประกอบ เป็นห้องประชุมฯ ตามแบบที่ อบต.กำหนด |  | ท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.32/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/น.6 ลำดับที่ 236 หน้า 140)
| 3 โครงการ |  | 632800
25

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
36 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค้าจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงาน/จัดฝึกอบ | 44500 | อบต. | กอง
| ประจำตำบล | รม/ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์/เครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติการแพทย์ |  |  | สาธารณสุข
ฉุกเฉินประจำตำบล
(ตามข้อบัญญัติ น.34/50 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565 ผ.02 ย.5/น.1 ลำดับที่ 236 หน้า 141)
37 | โครงการพระราชดำริสำรวจจำนวน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการในการสำรวจจำนวนสัตว์ | 18000 | อบต. | กอง
| สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /อบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร |  |  | สาธารณสุข
จัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯลฯ/
(ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตัวละ 6 บาท/ปี)
(สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
(ตามข้อบัญญัติ น.23,29/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.1 ลำดับที่ 5 หน้า 168 )
38 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนามัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการสร้างหมู่บ้าน | 26500 | อบต. | กอง
| สิ่งแวดล้อม | ต้นแบบจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.24/38ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ย.5/น.1 ลำดับ 2 หน้า 167)
26
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
39 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันรณรงค์ | 95800 | อบต. | กอง
|  | ไข้เลือดออก/ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ทรายกำจัดลูกน้ำยูงลาย |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.39/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5/น.1 ลำดับ 239 หน้า 142)
40 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 146000 | อบต. | กอง
|  | อบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากรจัดซื้อ จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.40/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5/น.1 ลำดับ 240 หน้า 142)
41 | โครงการตามแนวทางพระราชดำริ | เพื่อใช้จ่ายตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น | 240000 | อบต. | กอง
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ(หมู่บ้านละ 20000) |  |  | สาธารณสุข
(ตามข้อบัญญัติ น.39/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.5/น.1 ลำดับ 41 หน้า 173)
| 6 โครงการ |  | 570800
27
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
42 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน พนัก | 15000 | อบต. | สำนักงาน
| ระงับอัคคีภัย | งาน /สถานศึกษา /หมู่บ้าน ฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.15/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5 /น.2 ลำดับที่ 253 หน้า 146)
43 | โครงการอำนวยความสะดวกและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอำนวยความปลอดภัย | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วง | ทางท้องถนนในช่วงเทศกาลและเหตุการณสำคัญ |  |  | ปลัดฯ
| เทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสง | (ตามข้อบัญญัติ น.15/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
| กรานต์ | 2561-2565 ผ.02 ย.5 /น.2 ลำดับที่ 248 หน้า 144)
44 | โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | 50000 | อบต. | สำนักงาน
| ของยาเสพติดและรักษาความสงบ | ตรวจสารเสพติด แก่ผู้เข้ารับการอบรม |  |  | ปลัดฯ
| เรียบร้อย | (ตามข้อบัญญัติ น.15/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5 /น.2 ลำดับที่ 255 หน้า 146)
| 3 โครงการ |  | 115000
28
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
45 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอสวรรคโลก ดำเนินโครง | 35000 | อ.สวรรคโลก | สำนักงาน
| หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด | คัดกรอง การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด |  |  | ปลัด
| อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 | (ตามข้อบัญญัติ น.10/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.5 /น.3 ลำดับที่ 44 หน้า 175)
46 | โครงการรณรงค์สัปดาห์ต่อต้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ | 13200 | อ.สวรรคโลก | สำนักงาน
| ยาเสพติด ประจำปี 2563 | มีการเดินขบวน ในภาพรวมระดับอำเภอ |  |  | ปลัด
(ตามข้อบัญญัติ น.10/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.5 /น.3 ลำดับที่ 44 หน้า 175)
| 2 โครงการ |  | 48200
29
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
5.4. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุม แก่คนทุกกลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
47 | แผนงานงบกลาง | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันสังคม (180,000.-) | 19222988 | อบต. | ส่วนการคลัง
|  | 2.ประกันสุขภาพ ระดับตำบล (270,000) |  |  | สนง.ปลัด
3.เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ (72,200)
4.กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น กบท. (951,188)
5.กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. (72,000.-)
6.เบี้ยผู้สูงอายุ (14,477,600)
7.เบี้ยผู้พิการ (3,068,000.-)
8.เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (60,000)
(ตามข้อบัญญัติ น.38/38 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ผ.01 ย.5 น.4 ลำดับที่ 1.2,3 หน้า 175)
(ตามข้อบัญญัติ น.19-50/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5 /น.4 ลำดับที่ 260 หน้า 148)
| 1 โครงการ |  | 19222988
30

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
48 | โครงการคลีนิคกฎหมาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ค่าวัสดุ | 5000 | หมู่ 1-12 | สำนักงาน
|  | อุปกรณ์ ในการอบรมให้ความรู้กับประชาชน |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.4/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.6 น.1 ลำดับที่ 268 หน้า 151)
49 | โครงการอบรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ค่าตกแต่งสถาน | 5000 | อบต. | สำนักงาน
| ตำบลย่านยาว | ที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ |  |  | ปลัดฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.5/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.6 /น.1 ลำดับที่ 266 หน้า 151)
| 2 โครงการ |  | 10000
31
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
50 | โครงการจัดประชุมประชาคมและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ค่าวัสดุ | 10000 | หมู่ 1-12 | สำนักงาน
| ส่งเสริมเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน | อุปกรณ์ ในการจัดประชุมประชาคม ทุกระดับ |  |  | ปลัดฯ
| เครื่อข่ายชุมชน เพื่อขับเคลื่อนบูร | (ตามข้อบัญญัติ น.11/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
| ณาการ ในการจัดทำแผนพัฒนา | 2561-2565 ผ.02 ย.6 /น.1 ลำดับที่ 263 หน้า 150)
5 ปี
51 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดซื้อจัดจ้างทำวาร | 10000 | อบต. | สำนักงาน
| สารรายงานผลการปฏิบัติงานและ | สารรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ให้ประชาชนทราบ |  |  | ปลัดฯ
| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ | (ตามข้อบัญญัติ น.11/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
| ประจำปี | 2561-2565 ผ.02 ย.6 /น.1 ลำดับที่ 263 หน้า 150)
| 2 โครงการ |  | 20000
32
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
52 | โครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพด้าน | 5000 | อบต. | สำนักงาน
| ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง | ระเบียบกฏหมายของพนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล |  |  | ปลัดฯ
| ราชการ พ.ศ.2540 | ข่าวสาร พ.ศ.2540 เพื่อรองรับการบริการประชาชน
(ตามข้อบัญญัติ น.5/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.6 /น.2 ลำดับที่ 271 หน้า 152)
53 | โครงการดำเนินงานศูนย์ประสาน | เพื่ออุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการบริหาร | 8000 | สนง.ท้อง | สำนักงาน
| และบริการข้อมูลของ อปท.จังหวัด | จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัด |  | ถิ่นจังหวัด | ปลัดฯ
| สุโขทัย ประจำปี 2563 | (ตามข้อบัญญัติ น.10/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | สุโขทัย
2561-2565 ผ.02/1 ย.6 /น.2 ลำดับที่ 46 หน้า 176)
| 2 โครงการ |  | 13000
33
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
54 | โครงการประเมินผลผังเมืองรวม | เพื่ออุดหนุนเทศบาลเมืองสวรรคโลกในการดำเนินโครงการ | 82000 | ทม. | กองช่าง
| เมืองสวรรคโลก | ผังเมืองรวมของอำเภอสวรรคโลก ในส่วนพื้นที่ของ |  | สวรรคโลก
อบต.ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.44/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02/1 ย.6 /น.2 ลำดับที่ 47 หน้า 176)
| 1 โครงการ |  | 82000
34
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
6.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
55 | โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนก | 265400 | อบต. | กองช่าง
| ประสงค์ | ประสงค์ ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.47/50ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.5/น.3 ลำดับที่ 273 หน้า 153)
56 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน ห้องกองช่าง | 158900 | อบต. | กองช่าง
| อบต.(ห้องกองช่าง) | ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.6/น.3 ลำดับที่ 274 หน้า 153 )
57 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน ห้องกองช่าง | 65900 | อบต. | กองช่าง
| อบต.(ห้องปลัด อบต.) | ตามแบบที่ อบต.กำหนด
(ตามข้อบัญญัติ น.48/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.6/น.3 ลำดับที่ 274 หน้า 153 )
| 3 โครงการ |  | 490200
35

## บัญชีสรุป แผนการดำเนินงาน
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการ 1.1 พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ
สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา |  | 3 | 5.26% | 4757000 | 15.43% | กองช่าง
แนวทางการ1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา |  | 1 | 1.75% | 96700 | 0,31% | กองช่าง
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม |  | 4 | 7.01% | 4853700 | 15.74%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 3 | 5.26% | 110000 | 0.35% | สำนักงานปลัดฯ
-แผนงานการเกษตร |  | 2 | 3.5% | 50000 | 0.16% | กองสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 1 | 1.75% | 12000 | 0.32% | สำนักงานปลัดฯ
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 1 | 1.75% | 50000 | 0.16% | สำนักงานปลัดฯ
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
รวม |  | 7 | 12.28% | 220000 | 0.71%
4
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 3.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 1 | 1.75% | 700000 | 2.27% | กองสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร |  | 1 | 1.75% | 30000 | 0,09% | กองสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แนวทางการพัฒนา 3.3 บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน
รวม |  | 2 | 3.57% | 730000 | 2.38%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 4.1 จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
-แผนงานการศึกษา |  | 3 | 5.26% | 3932772 | 12.75% | กองการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ที่เน้นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
-แผนงานการศึกษา |  | 6 | 10.52% | 239000 | 0.77% | กองการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มในทุกด้านแบบ
บูรณาการ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ดี เก่ง มีความสุข)
-แผนงานการศึกษา |  | 3 | 5.26% | 63000 | 0.2% | กองการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก
เยาวชน ประชาชน
-แผนงานการบริหารทั่วไป |  | 1 | 1.75% | 50000 | 0.16% | กองการศึกษา
-แผนงานการศึกษา |  | 3 | 5.26% | 65000 | 0.21% | กองการศึกษา
5
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-แผนงานการศึกษา |  | 3 | 5.26% | 205000 | 0.66% | กองการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ตลอด จนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
-แผนงานการศึกษา |  | 3 | 5.26% | 632800 | 2.05% | กองการศึกษา
| รวม | 22 | 38.59% | 5187572 | 16.82%
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสาธารณสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา 5.1 สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
-แผนงานสาธารณสุข |  | 6 | 10.52% | 570800 | 1.87% | กองสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-แผนงานรักษาความสงบภายใน |  | 3 | 5.26% | 115000 | 0.38% | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนา 5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-แผนงานสาธารณสุข |  | 2 | 3.5% | 48200 | 0.15% | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนา 5.4. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุม แก่คนทุก
กลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
-แผนงาน'งบกลาง |  | 1 | 1.759% | 19222988 | 62.35% | กองคลัง
รวม |  | 12 | 21.05% | 19956988 | 64.73%
6
แบบ ผด. 01
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | ประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 2 | 3.5% | 10000 | 0.03% | สำนักปลัด
-แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ |  | 2 | 3.5% | 20000 | 0.06% | สำนักปลัด
แนวทางการพัฒนา 6.2 พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อให้บริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
-แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 2 | 3.5% | 13000 | 0.04% | สำนักปลัด
-แผนงานเคหะชุมชน |  | 1 | 1.75% | 82000 | 0.26% | กองช่าง
แนวทางการพัฒนา 6.3 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา |  | 3 | 5.26% | 490200 | 1.59% | กองช่าง
รวม |  | 10 | 17.54% | 615200 | 1.99%
รวมทุกยุทธศาสตร์(ทุกแผนงาน) |  | 57 | 100% | 30829460 | 100%
7

## ผ.021
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อใช้สำหรับเป็นเก้าอี้สำนักงานตามราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ | 5000 | อบต. | สำนักปลัดฯ
|  | (ตามข้อบัญญัติ น.7/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | ย่านยาว
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
2 | ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาผ้าม่านในห้องประชุม | 40000 | อบต. | สำนักปลัดฯ
|  | สภาฯและสำนักงาน จำนวน 11 ช่อง |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.7/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม | 22000 | อบต. | สำนักปลัดฯ
| แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2562 |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.7-8/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
4 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ตาม | 8000 | อบต. | สำนักปลัดฯ
| พร้อติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2562 |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.8-9/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
| 4 โครงการ |  | 75000
36
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานบริหารงานคลัง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อใช้สำหรับเป็นเก้าอี้สำนักงานตามราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ | 7500 | อบต. | กองคลัง
|  | (ตามข้อบัญญัติ น.14/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | 3 ตัว | ย่านยาว
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
6 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น | 4300 | อบต. | กองคลัง
|  | จำนวน 1 หลัง |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.14/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
7 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม | 30000 | อบต. | กองคลัง
| แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2562 |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.14/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
8 | โต๊ะอเนกประสงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับศูนย์ | 11000 | อบต. | กองคลัง
|  | พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ตัว |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.14/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
| 4 โครงการ |  | 52800
37
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | จัดซื้อคุรุภัณฑ์สายดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 ม.(2เส้น) | 19000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | (ตามข้อบัญญัติ น.15-16/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2 ตัว | ย่านยาว
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 190)
| 1 โครงการ |  | 19000
38
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน | 4500 | อบต. | กองการ
|  | เลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง |  | ย่านยาว | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.18/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 191)
11 | โต๊ะอเนกประสงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับศูนย์ | 8000 | ศพด. | กองการ
|  | พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ตัว |  | วัดท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.29/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/6 ลำดับ 231 หน้า 139
12 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | ศพด. | กองการ
|  | ตามฐานคุรุภัณฑ์ |  | วัดท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.29/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/6 ลำดับ 233หน้า 139
13 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม | 17000 | ศพด. | กองการ
| แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2562 |  | วัดท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.30/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/6 ลำดับ 234หน้า 139
39
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ตาม | 4300 | ศพด. | กองการ
| พร้อติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2562 |  | วัดท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.30/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 ผ.02 ย.4/6 ลำดับ 234หน้า 139
15 | กระบะทรายพร้อมอุปกรณืเล่นทรายสำหรับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อกระบะทรายพร้อมอุปกรณืขนาด | 10000 | ศพด. | กองการ
| เด็กปฐมวัย | ก 100 x ย 110 x ส 30 จำนวน 4 ชุด |  | วัดท่าช้าง | ศึกษา
(ตามข้อบัญญัติ น.31/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 191)
| 6 โครงการ |  | 53300
40
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน | 4500 | อบต. | กอง
|  | เลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง |  | ย่านยาว | สาธารณสุขฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.38/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 191)
17 | โต๊ะอเนกประสงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับ | 8000 | อบต. | กอง
|  | พนักงานกองสาธารณสุข |  | ย่านยาว | สาธารณสุขฯ
(ตามข้อบัญญัติ น.38/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 191)
18 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อใช้สำหรับเป็นเก้าอี้สำนักงานตามราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ | 5000 | อบต. | กอง
|  | (ตามข้อบัญญัติ น.38/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2 ตัว | ย่านยาว | สาธารณสุขฯ
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 191)
| 3 โครงการ |  | 17500
41
แบบ ผด. 02/1
จำนวนบัญชีคุรุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | จัดซื้อสว่านไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ | เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อสว่านไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ จำนวน | 20000 | อบต. | กองช่างฯ
|  | 1 ชุด |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.44/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 192)
20 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจเทปวัดระยะไฟเบอร์ | เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ยาว 50 ม. | 2500 | อบต. | กองช่างฯ
| กลาส | 1 ชุด |  | ย่านยาว
(ตามข้อบัญญัติ น.44/50 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผ.03 หน้า 192)
| 2 โครงการ |  | 22500
| รวมทุกแผนงาน 21 โครงการ |  | 241100
42